SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL Y EJECUCIÓN SEMESTRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

San José, Costa Rica

Enero 2026

Contenido

PRESENTACIÓN	6

INTRODUCCIÓN	7

OBJETO DEL INFORME	8

I.	Resultado de la ejecución financiera al 31 de diciembre de 2025. (NTPP 4.3.15 b.i.)	9

A.	Comentarios de los datos por cuenta presupuestaria	9

CUENTA 0-REMUNERACIONES (4.3.15. b.iii)	9

Cuadro N°. 1 Remuneraciones	9

Resumen General de la Relación de Puestos de plazas fijas	11

Tabla N°. 1 Detalle de plazas para cargos fijos.	11

Estado de plazas vacantes	12

Cuadro N°. 2 Detalle de plazas vacantes	12

Detalle de Dietas que se cancelan en la Institución	13

Desglose de Incentivos Salariales vigentes en el Banco Central de Costa Rica	13

CUENTA 1-SERVICIOS	17

Cuadro N°. 3 Servicios	18

Cuadro N°. 4 Detalle de Consultorías	19

Cuadro N°. 5 Viajes	20

Cuadro N°. 6 Capacitación en el país	23

CUENTA 2-MATERIALES Y SUMINISTROS	24

Cuadro N°. 7 Materiales y Suministros	24

CUENTA 5-BIENES DURADEROS	25

Cuadro N°. 8 Bienes Duraderos	25

CUENTA 6-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25

Cuadro N°. 9 Transferencias Corrientes	26

B.	Detalle de requisitos varios	27

Detalle de transferencias giradas. (4.3.15.b.iv)	27

Detalle de préstamos, amortización e intereses. (4.3.15.b.v)	27

Identificación de necesidades de ajustes a nivel presupuestario. (4.3.15.b.vi)	27

Inversión Pública. (4.3.15.b.ii)	27

Estados Financieros. (4.3.15.b.vii)	28

Actualización de información en el SIPP. (4.3.15.b.viii)	28

II.	Evaluación presupuestaria (NTPP 4.5.6 b)	28

A.	Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos. (4.5.6.b.i)	28

Tabla N°. 2: Detalle de cambios en la estructura	28

Tabla N°. 4: Indicador de desempeño (eficacia)	30

Tabla N°. 5: Presupuesto de egresos ejecutado por programa y por meta	31

B.	Detalle de desviaciones de mayor relevancia que afectan los objetivos, metas y resultados de lo alcanzado con respecto a lo estimado en cada uno de los programas presupuestarios. (4.5.6.b.ii)	37

Cuadro N°. 11: Desviaciones de mayor relevancia	37

C.	Análisis del desempeño institucional y programático. (4.5.6.b.iii)	39

Cuadro N°. 12: Porcentaje de ejecución por dependencia	39

D.	Metas y objetivos contenidos en los planes nacionales, sectoriales, regionales y municipales, según corresponda	41

E.	Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas. (4.5.6.b.iv)	41

Cuadro N°. 13: Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano y largo plazo	41

Cuadro N°. 14: Resumen de costos y avances de los proyectos	41

Cuadro N°. 15: Planificación plurianual	41

F.	Medidas correctivas y acciones para la mejora continua (4.5.6.b.iv)	42

Cuadro N°. 16: Acciones para la mejora	42

III.	Conclusión	43

IV.	Anexos	43

ANEXO 1: Cuadros y gráficos requeridos por la Contraloría General de la República	43

ANEXO 2: Evaluación del Plan Operativo Institucional por dependencia (Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia)	44

ANEXO 3: Ficha técnica de los indicadores.	45

# PRESENTACIÓN

Conforme a lo dispuesto en las “Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE” incisos 4.3.14, 4.3.15, 4.5.4, 4.55 y 4.5.6, emitidas en Resolución R-DC-24-2012 y reformadas mediante la Resolución R-DC-73-2020 del 18 de setiembre de 2020, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) ha preparado el Informe de Evaluación y Ejecución Semestral correspondiente al II semestre de 2025.

Este informe abarca las actividades administrativas y operaciones económico-financieras que permiten utilizar los recursos aprobados para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, mediante la ejecución de los gastos presupuestados y tomando en cuenta las directrices establecidas para el mediano y largo plazo dentro del Plan Estratégico Institucional.

Además de contribuir con la transparencia de la gestión financiera del Sector Público, el presente Informe también se constituye en un instrumento importante para medir y evaluar los resultados de la gestión durante el semestre.

# INTRODUCCIÓN

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) en el inciso II, artículo 5 del acta de la sesión 1893/05, celebrada el 26 de setiembre de 2024, aprobó el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto de la Superintendencia General de Entidades Financieras para el período 2025, por un monto de ¢15 360 234 169,41 el cual fue financiado con la transferencia aprobada para tales fines por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, según se consigna en el artículo 11, del acta de la sesión 6209-2024, del 18 de setiembre del 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley 7732.

El Plan Operativo Institucional y su expresión financiera (presupuesto de ingresos y egresos por programas), fue elaborado de acuerdo con las Políticas de Alto Nivel y Específicas de Formulación Presupuestaria Institucionales, amparadas en los instrumentos de Gobernanza del Banco Central de Costa Rica (BCCR), considerando la orientación estratégica y la racionalidad en la asignación de recursos , de manera que se incorporara el componente estratégico que vincula las acciones del período con los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

Durante este semestre no se tramitó ningún presupuesto extraordinario, por lo que el presupuesto total de la SUGEF no presenta ninguna variación con respecto al monto aprobado inicialmente.

# OBJETO DEL INFORME

- Informar al CONASSIF y a la Contraloría General de la República sobre la ejecución presupuestaria y evaluación del Plan Operativo Institucional de la SUGEF al 31 de diciembre de 2025.

- Determinar si el nivel de ejecución presupuestaria alcanzado y cumplimiento del POI fue conforme a lo planificado para el período.

- Analizar y justificar los niveles de ejecución de las principales partidas presupuestarias, así como de aquellas en donde se observan las mayores desviaciones respecto de la ejecución esperada.

- Analizar la ejecución física y financiera del presupuesto, valorada objetivamente y bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad; según lo planificado y del valor público generado por la institución.

- Ser un mecanismo de control y seguimiento de la gestión presupuestaria, así como un apoyo para la toma de decisiones.

# Resultado de la ejecución financiera al 31 de diciembre de 2025. (NTPP 4.3.15 b.i.)

## Comentarios de los datos por cuenta presupuestaria

### CUENTA 0-REMUNERACIONES (4.3.15. b.iii)

La partida de “Remuneraciones” alcanzó una ejecución del 81,37% de los recursos destinados para el período, representando un gasto de ¢7 656 millones. Este porcentaje está constituido por los rubros de “Planilla y Cargas Sociales” y “Otros Servicios Personales”. A continuación, se detalla el porcentaje alcanzado por cada uno:

#### Cuadro N°. 1 Remuneraciones

(Montos en colones)

| Código | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | GASTO | COMPROMISO | DISPONIBLE | % DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | REMUNERACIONES | 9 409 152 138,59 | 7 656 236 163,08 | 0,00 | 1 752 915 975,52 | 81,37% |
|  | PLANILLA Y CARGAS SOCIALES | 9 335 152 138,67 | 7 631 950 294,11 | 0,00 | 1 703 201 844,57 | 81,75% |
| 0 01 01 | Sueldos para cargos fijos | 5 069 041 656,04 | 4 350 306 349,52 | 0,00 | 718 735 306,52 | 85,82% |
| 0 03 01 | Retribuciones por años servidos | 955 495 783,80 | 661 417 183,84 | 0,00 | 294 078 599,96 | 69,22% |
| 0 03 02 | Restricciones al ejercicio liberal de la profesión | 25 000 000,00 | 21 929 328,00 | 0,00 | 3 070 672,00 | 87,72% |
| 0 03 03 | Decimotercer mes | 558 738 252,58 | 455 582 115,91 | 0,00 | 103 156 136,67 | 81,54% |
| 0 03 04 | Salario escolar | 366 489 644,00 | 277 209 208,41 | 0,00 | 89 280 435,59 | 75,64% |
| 0 03 99 | Otros incentivos salariales | 214 831 878,00 | 130 238 240,70 | 0,00 | 84 593 637,30 | 60,62% |
| 0 04 00 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 1 123 063 909,07 | 915 805 831,49 | 0,00 | 207 258 077,58 | 81,55% |
| 0 05 00 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros | 1 022 491 015,19 | 819 462 036,24 | 0,00 | 203 028 978,95 | 80,14% |
|  | OTROS SERVICIOS PERSONALES | 73 999 999,92 | 24 285 868,97 | 0,00 | 49 714 130,95 | 32,82% |
| 0 02 01 | Tiempo Extraordinario | 51 999 999,96 | 2 879 153,82 | 0,00 | 49 120 846,14 | 5,54% |
| 0 02 02 | Recargo de Funciones | 21 999 999,96 | 21 406 715,15 | 0,00 | 593 284,81 | 97,30% |

Planilla y cargas sociales:

El gasto por planilla y cargas sociales alcanzó una ejecución del 81,75% correspondiente a un monto nominal de ¢7 631 millones.

Para este semestre la SUGEF tuvo 20 plazas vacantes.

Otros servicios personales:

El rubro de “Otros servicios personales” alcanzó una ejecución del 32,82% y está conformado por las subpartidas 0.02.01 “Tiempo Extraordinario” y 0.02.02 “Recargo de funciones”.

Tiempo Extraordinario: presenta una ejecución del 5,54%, correspondiente a un monto de ¢2,8 millones y responde al pago de este rubro en las siguientes actividades:

- Atención de reuniones del Despacho con entidades financieras.

- Fumigación del edificio de los ODM.

- Traslado de visitas internacionales desde y hacia el aeropuerto, hotel- sede actividad.

- Traslado de funcionarios a entidades financieras para labores de supervisión

- Atención de recursos de amparo

- Publicación de información en el sitio web

- Coordinación, apoyo asistencial y logístico en eventos internacionales llevados a cabo en agosto y noviembre 2025 en instalaciones de la Superintendencia.

Recargo de funciones: presenta una ejecución acumulada del 97,30% correspondiente a un monto de ¢21,4 millones y responde al pago de este rubro, según se detalla:

| Funcionario | Puesto | Puesto a Sustituir | Desde | Hasta | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kattya Murillo Vega | Supervisor principal | Líder de Supervisión | 07/05/2025 | 03/10/2025 | Plaza vacante |
| Anthony Cordero Anchía | Supervisor 2 | Supervisor Principal | 16/05/2024 | 11/08/2025 | Desempeñar otro puesto el titular |
| Gerly Corazzari Cascante | Supervisor 2 | Supervisor Principal | 15/05/2025 | 10/10/2025 | Nombramiento interino del titular |
| Arellys Jiménez Bonilla | Profesional Banca y Supervisión 3 | Ejecutivo | 15/072025 | 24/07/2025 | Vacaciones del titular |
| Marcela Gómez Masis | Ejecutivo | Director de División | 08/05/2025 | 23/05/2025 | Vacaciones del titular |
| Mónica Ovares Mora | Profesional Banca y Supervisión 2 | Ejecutivo | 08/09/2025 | 19/09/2025 | Vacaciones del titular |

#### Resumen General de la Relación de Puestos de plazas fijas

A continuación, se presenta un resumen general de la relación de puestos de la SUGEF al 31 de diciembre de 2025.

#### Tabla N°. 1 Detalle de plazas para cargos fijos.

(Montos en colones)

| Categoría | Clase de puesto | Escala | Salario mensual base/ global 2022 | Número de puestos | Total, anual (miles) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Intendente | G. Global | 5 453 000 | 1 | 65 436 |
| 04 | Superintendente | G. Global | 5 596 500 | 1 | 67 158 |
| 6.1BS | Profesional Banca y Supervisión 1 | Global | 1 370 100 | 1 | 16 441 |
| 7.1BS | Profesional Banca y Supervisión 2 | Global | 1 607 584 | 8 | 154 328 |
| 8.1BS | Profesional Banca y Supervisión 3 | Global | 1 886 171 | 24 | 543 217 |
| 8.1BS | Supervisor Banca y Supervisión 2 | Global | 1 886 171 | 109 | 2 467 112 |
| 8.1BS | Supervisor TI Banca y Supervisión | Global | 1 886 171 | 9 | 203 706 |
| 9.1BS | Profesional Banca y Supervisión 4 | Global | 2 210 428 | 1 | 26 525 |
| 9.2BS | Ejecutivo Banca y Supervisión | Global | 2 594 056 | 6 | 186 772 |
| 9.2BS | Supervisor Principal Banca y Supervisión | Global | 2 594 056 | 22 | 684 831 |
| 10.2BS | Gerente de Departamento Banca y Supervisión | Global | 3 877 383 | 3 | 139 586 |
| 10.2BS | Líder de Departamento Supervisión | Global | 3 877 383 | 5 | 232 643 |
| 12.2BS | Gerente de División Banca y Supervisión | Global | 4 841 020 | 1 | 58 092 |
| 12.2BS | Gerente de División Supervisión | Global | 4 841 020 | 1 | 58 092 |
| 2.1GO | Asistente Servicios 1 | Global | 484 102 | 1 | 5 809 |
| 4.1GO | Técnico Servicios Institucionales 1 | Global | 634 813 | 1 | 7 618 |
| 2 | Asistente Servicios Institucionales 1 | Global | 556 021 | 1 | 6 672 |
| 4 | Técnico Servicios Institucionales 1 | Global | 733 089 | 15 | 131 956 |
| 5 | Técnico Servicios Institucionales 2 | Global | 915 625 | 6 | 65 925 |
| 10 | Profesional Gestión Bancaria 5 | Global | 4 030 770 | 1 | 48 369 |
| 12 | Director de División | Global | 5 166 000 | 1 | 61 992 |
| 8 | Asistente Servicios Institucionales 1 | Pluses | 266 978 | 2 | 6 407 |
| 12 | Técnico Servicios Institucionales 2 | Pluses | 373 429 | 1 | 4 481 |
| 21 | Profesional Gestión Bancaria 2 | Pluses | 624 110 | 3 | 22 468 |
| 22 | Profesional Gestión Bancaria 3 | Pluses | 693 523 | 4 | 33 289 |
| 22 | Supervisor 2 | Pluses | 693 523 | 9 | 74 900 |
| 25 | Ejecutivo | Pluses | 863 762 | 4 | 41 461 |
| 25 | Supervisor Principal | Pluses | 863 762 | 13 | 134 747 |
| 31 | Líder de Supervisión | Pluses | 1 217 418 | 2 | 29 218 |
| 36 | Director de División | Pluses | 1 217 418 | 1 | 14 609 |
| 36 | Director de Supervisión | Pluses | 1 765 457 | 2 | 42 371 |
| Total Salarios de cargos fijos |  |  |  | 259 | 5 636 233 |

#### Estado de plazas vacantes

Durante el segundo semestre la SUGEF contó con un total de 259 plazas, de las cuales 20 estuvieron vacantes. A continuación, se muestra el detalle:

#### Cuadro N°. 2 Detalle de plazas vacantes

| Dependencia | Plazas ocupadas | Plazas vacantes |  |  |  |  | Total de plazas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Libres | Con nombramiento interino | Con proceso de contratación | Con proceso y nombramiento interino | Nombramiento discrecional |  |
| Despacho | 6 |  | 1 |  |  | 1 | 8 |
| Área Coordinación Administrativa | 10 |  |  | 2 | 3 |  | 15 |
| División Supervisión I | 48 | 1 |  |  | 2 |  | 51 |
| División Supervisión II | 44 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 50 |
| División Supervisión de Riesgos | 51 | 12 | 17 | 4 | 1 |  | 85 |
| División Gestión e Innovación | 22 | 3 | 6 |  |  |  | 31 |
| División Asesoría Jurídica | 9 |  |  | 2 | 2 |  | 13 |
| División Resolución | 3 | 3 |  |  |  |  | 6 |
| SUGEF | 193 | 20 | 27 | 9 | 9 | 1 | 259 |

#### Detalle de Dietas que se cancelan en la Institución

La SUGEF no realiza erogaciones relacionadas con el pago de dietas, por lo tanto, no se adjunta información.

#### Desglose de Incentivos Salariales vigentes en el Banco Central de Costa Rica

- Anualidades

El pago de anualidades tiene su fundamento legal en la Ley General de Salarios de la Administración Pública (artículo 5°)

Se refiere al reconocimiento económico exclusivo para los funcionarios cubiertos por la escala de básico más pluses, por concepto de años servidos al Banco Central de Costa Rica o al Sector Público, calculado sobre sobre el salario base más costo de vida del funcionario. Hasta el 3 de diciembre de 2018, dicho reconocimiento fue de un 2% adicional por cada año de servicio a la Institución o en el Sector Público, el cual se aplica a partir del mes siguiente en el que el funcionario cumple su aniversario de ingreso a la institución, que se reconoce una vez al año y no tiene límite de crecimiento.

A partir del 4 de diciembre de 2018, con el inicio de vigencia de la Ley 9635: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el reconocimiento por anualidades se modificó a un monto nominal fijo equivalente a un 1.94% para los puestos profesionales y 2.54% para los no profesionales, con base en el esquema de evaluación desempeño definido por MIDEPLAN. El incentivo por anualidad se concede únicamente para aquellos servidores que cumplan con una calificación mínima de “muy bueno” o su equivalente numérico, según la escala definida, y se utilizará como base fija de cálculo el salario básico de cada categoría salarial vigente para el año 2018.

- Bonificación Profesional

Incentivo que otorga el Banco Central de Costa Rica a todos aquellos empleados que ocupan puestos cuyo requisito académico mínimo es el de bachiller universitario y que sus titulares también lo ostentan. Es un rubro que funciona de acuerdo con un sistema de puntos, en el cual se asignan y acumulan los puntos por diversos factores, tales como: grado académico, cursos de capacitación, experiencia profesional, experiencia docente y otros, y su filosofía es promover e incentivar el desarrollo profesional del funcionario en su puesto y fuera de éste. Al punto de bonificación se le fija un valor mensual en colones y puede ser ajustado en el futuro por disposición del Servicio Civil. Su creación se fundamenta en las normas que rigen a partir del 1° de junio de 1994 para el BCCR y también es exclusivo para empleados de la escala de básico más pluses. El valor del punto se reajusta semestralmente, por tanto, dos veces cada año.

A partir del 4 de diciembre de 2019, con el inicio de la vigencia de la ley 9635: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se establece que los nuevos puntos asignados solo serán reconocidos salarialmente por un plazo máximo de cinco años, y no serán reconocidos puntos para aquellos títulos o grados académicos que sean requisito para el puesto. Además, las actividades de capacitación se reconocerán a los servidores públicos siempre y cuando éstas no hayan sido sufragadas por la institución.

- Méritos

Corresponde a un incentivo salarial del 2.5%, 3.0% o 3.5%, aplicado sobre el salario base y costo vida, al que el empleado se hace acreedor mediante la obtención de dos notas semestrales satisfactorias y consecutivas en la evaluación del desempeño, el cual se calcula en relación directa con la categoría salarial de la escala de básico más pluses en la que se encuentra ubicado el funcionario, según el siguiente cuadro:

| CATEGORÍA | PORCENTAJE |
| --- | --- |
| De la 01 a la 07 | 2.5 |
| De la 08 a la 19 | 3.0 |
| De la 20 en adelante | 3.5 |

Este plus salarial encuentra su fundamento en el documento denominado “Disposiciones Relativas a la Evaluación del Desempeño de los Empleados del Banco Central de Costa Rica”, régimen que también es exclusivo para funcionarios de la escala de básico más pluses, y se reajusta una vez al año. Sin embargo, si el funcionario ingresó en un mes posterior al mes de junio, se le reajustará dicho rubro salarial en enero de cada año y al resto del personal que ingresó a laborar antes del mes de julio se le reajusta en julio de cada año en el porcentaje indicado de acuerdo con su categoría salarial.

A partir del año 2019, con la entrada en vigor de la ley 9635: “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, los méritos se calcularán con el salario básico del año 2018.

- Salario Escolar

Rubro salarial que corresponde al 8.33% sobre el salario bruto percibido en el período anual anterior, que se hace efectivo en un solo pago en el mes de enero de cada año y estará sujeto a las cargas sociales de Ley, excepto impuesto de renta. El salario escolar del Sector Público nació por vía Decreto Ejecutivo 23907-H, publicado en La Gaceta 246 del 27 de diciembre de 1994, que establece lo siguiente:

"Artículo 1º.- Se adiciona a la partida de Servicios Personales el rubro Salario Escolar, para identificar el gasto por ajuste adicional, para los servidores activos, el aumento de salario otorgado a partir del 1º de julio de 1994, que consiste en un porcentaje del salario nominal de dichos servidores, para que sea pagado en forma acumulativa en el mes de enero de cada año.”

Dicho plus era de aplicación exclusiva a los empleados de la escala de básico más pluses, sin embargo, con la nueva columna salarial que definió el MIDEPLAN para el BCCR en el 2025, los salarios de dicha escala global contarán con el reconocimiento de salario escolar.

- Ajuste Personal

Rubro invariable, ya que corresponde a una cifra absoluta que se mantiene como derecho adquirido por el empleado a partir del 1º de enero de 1989, al modificarse el anterior Sistema de Evaluación del Desempeño y quedar incluidos los méritos obtenidos anteriormente por el trabajador, dentro de dicho plus, el cual es exclusivo para empleados de la escala de básico más pluses, y es un monto fijo distinto para cada funcionario.

- Prohibición

Reconocimiento económico de un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base de cada categoría de puesto de las escalas regulares, que se deriva de aplicar la prohibición del ejercicio liberal de la profesión a los funcionarios profesionales de las auditorías internas (incluye Auditor y Subauditor Interno), según artículo 34 de la Ley General de Control Interno, No. 8292. Al director de la División Administrativa, al director de Departamento de Proveeduría y a todos los puestos de nivel gerencial y ejecutivo, según artículo 14 de la Ley “Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”, No. 8422.

En el caso de los empleados regulares que devengan un salario global, se utiliza como referencia para el cálculo del 65% el salario base más el costo de vida del puesto homólogo en la escala de Básico Más Pluses. En el caso de las escalas gerenciales globales representa el 37.3% del salario global que se defina en cada categoría salarial. Adicionalmente, al director del Departamento Pagos y Cobros, así como un subalterno el Profesional en Gestión Bancaria 2, con base en la Ley N°5867, Ley de Compensación Económica.

A partir del año 2019, con la entrada en vigor de la ley 9635: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el porcentaje que se reconoce será de un 30% para licenciados y de un 15% para bachilleres. Sin embargo, el personal que ya cuenta con dicho plus salarial mantiene la condición anterior (65%).

- Costo de vida

Representa la acumulación de aumentos salariales en cifras absolutas, decretadas por el Gobierno de la República y que la Institución no incorporó al salario básico de cada categoría de la escala salarial, para evitar la alteración de la armonía de esta, ya que en ese momento existía una diferencia relativa del 7% entre cada categoría. De acuerdo con los registros, este rubro se reconoce en el Banco Central desde el 1º de julio de 1988. Actualmente forma parte del salario base definido en la escala de básico más pluses, sobre el cual se calculan los demás rubros salariales que se encuentran referenciados a él y también por formar parte del salario base es de aplicación exclusivo para empleados de la escala de básico más pluses, y cada año se reajusta en la misma proporción en que sea reajustado el salario base.

- Ajuste personal de mercado

Componente salarial variable y temporal, que permite equiparar el salario total de un funcionario de la escala regular de básico más pluses con el salario global del puesto homólogo en la escala regular global. Aprobado por la Junta Directiva mediante artículo 6 del acta de la sesión 5312-2007. Para funcionarios ubicados en la escala gerencial de básico más pluses, dicho ajuste de mercado fue aprobado en el artículo 25 del acta de la sesión 5373-2008. En ambos casos, dicho componente es de aplicación exclusiva para los funcionarios de la escala de básico más pluses.

- Salario Global

Corresponde al monto total salario que devengan los funcionarios cubiertos por las escalas de salarios globales (Regular, Gerencial y de Servicios Especiales), que hoy representan la mayor proporción del personal de la institución. Dicho rubro se ajusta solo una vez al año por acuerdo de Junta Directiva. A partir del inicio de la vigencia de la ley 9635: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, quedó establecido que ningún funcionario podrá superar por mes el equivalente a 20 salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, dicho aspecto contempla, también a los empleados que no perciben un salario global.

Con base en la ley 10159 Marco de Empleo Público del 8 de marzo del año 2022, la institución debe aplicar una nueva columna salarial global que será definida por el MIDEPLAN, sin embargo a agosto del año 2024 todavía no ha sido definida la misma y será la que rija para las nuevas contrataciones de la institución y los que estén bajo otras condiciones salariales no recibirán aumento salarial alguno hasta que el salario global de la nueva columna salarial alcance y sobrepase el salario que devenga.

### CUENTA 1-SERVICIOS

Esta partida presupuestaria incluye las obligaciones que la institución contrae mediante contratación pública, con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluyendo los servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones normales de servicio.

De igual forma, incluye entre otros, los pagos por servicios comerciales y financieros, así como la contratación de diversos servicios de carácter profesional y técnico, por consultorías y capacitación. Además, se incluye en esta partida, el pago de los servicios que brinda el Banco Central a la SUGEF, los cuales se dividen en: servicios administrativos, servicios de TI y pago de alquiler de Edificio. Este último incluye aparte del alquiler, los servicios de agua, luz, limpieza, vigilancia, mantenimiento del edificio y otros servicios de gestión.

Para el período en evaluación, esta partida alcanzó una ejecución del 86,00%. En términos absolutos significa un monto de ¢ 4 350 millones. A continuación, el detalle:

#### Cuadro N°. 3 Servicios

(Montos en colones)

| Código | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | GASTO | COMPROMISOS | DISPONIBLE | % DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIOS | 5 058 735 607,41 | 4 350 723 233,42 | 0,00 | 708 012 373,99 | 86,00% |
| 1 01 99 | Otros alquileres | 4 480 000,00 | 3 885 828,37 | 0,00 | 594 171,63 | 86,74% |
| 1 02 03 | Servicio de correo | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00% |
| 1 02 04 | Servicio de telecomunicaciones | 980 000,00 | 887 344,88 | 0,00 | 92 655,12 | 90,55% |
| 1 02 99 | Otros Servicios Básicos | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00% |
| 1 03 01 | Información | 47 040 000,00 | 3 715 759,90 | 0,00 | 43 324 240,10 | 7,90% |
| 1 03 02 | Publicidad y propaganda | 17 600 000,00 | 16 931 807,00 | 0,00 | 668 193,00 | 96,20% |
| 1 03 03 | Impresión, encuadernación y otros | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00% |
| 1 03 04 | Transporte de bienes | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00% |
| 1 03 07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 3 492 200,26 | 2 878 996,03 | 0,00 | 613 204,23 | 82,44% |
| 1 04 02 | Servicios jurídicos | 20 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100 000,00 | 0,00% |
| 1 04 04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 1 211 893 544,76 | 1 094 506 555,81 | 0,00 | 117 386 988,95 | 90,31% |
| 1 04 05 | Servicios Informáticos | 2 243 972 891,80 | 2 182 248 199,01 | 0,00 | 61 724 692,79 | 97,25% |
| 1 04 06 | Servicios generales | 80 000,00 | 20 340,00 | 0,00 | 59 660,00 | 25,43% |
| 1 04 99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 1 223 806 400,76 | 957 572 271,90 | 0,00 | 266 234 128,86 | 78,25% |
| 1 05 01 | Transporte dentro del país | 1 750 000,00 | 870 778,36 | 0,00 | 879 221,64 | 49,76% |
| 1 05 02 | Viáticos dentro del país | 4 999 999,92 | 907 050,00 | 0,00 | 4 092 949,92 | 18,14% |
| 1 05 03 | Transporte en el exterior | 26 838 732,96 | 5 785 297,58 | 0,00 | 21 053 435,38 | 21,56% |
| 1 05 04 | Viáticos en el exterior | 32 437 961,96 | 8 804 761,63 | 0,00 | 23 633 200,33 | 27,14% |
| 1 06 01 | Seguros | 7 850 000,00 | 3 437 196,00 | 0,00 | 4 412 804,00 | 43,79% |
| 1 07 01 | Actividades de capacitación | 190 953 874,99 | 58 342 035,27 | 0,00 | 132 611 839,72 | 30,55% |
| 1 07 02 | Actividades Protocolarias y Sociales | 12 100 000,00 | 9 929 011,68 | 0,00 | 2 170 988,32 | 82,06% |
| 1 08 05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00% |
| 1 08 06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00% |
| 1 08 07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00% |
| 1 08 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00% |
| 1 09 99 | Otros Impuestos | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00% |

A continuación, se muestra un detalle de las subpartidas con mayor peso dentro de la partida de Servicios y la ejecución alcanzada por cada una de ellas para el período en evaluación:

1 04 04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales: Esta subpartida contempla la contratación de consultorías y el pago de los servicios administrativos que brinda el BCCR a la SUGEF, estos últimos alcanzaron una ejecución del 100%, correspondiente a ¢1 071 millones.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de las consultorías presupuestadas para el período y su respectiva ejecución:

#### Cuadro N°. 4 Detalle de Consultorías

(Montos en colones)

| Detalle Consultorías | Montos Originales | Monto ejecutado/ Comprometido | Disponible | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auditoría Externa de Calidad | 3 000 000 | - | 3 000 000 | 0% |
| Optimización de procesos sustantivos | 30 000 000 | - | 30 000 000 | 0% |
| Asesoría Implementación de Normas Intls ISSB S1 y S2 | 2 500 000 | 2 197 442 | 302 558 | 88% |
| Manejo de redes sociales | 15 000 000 | 14 957 774 | 42 226 | 99% |
| Memoria Institucional | 2 200 000 | 1 994 068 | 205 932 | 91% |
| Monitoreo especializado de medios | 5 000 000 | 3 359 829 | 1 640 171 | 67% |
| Campaña informativa | 5 000 000 | 441 830 | 4 558 170 | 9% |
| Medición campaña informativa | 13 200 000 | - | 13 200 000 | 0% |
| Servicios profesionales en filología | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 0% |
| Informe de Atestiguamiento | 300 000 | 298 885 | 1 115 | 99,63% |

1 04 05 Servicios Informáticos: Esta subpartida contempla los servicios tecnológicos que brinda el BCCR a la SUGEF, correspondiente a mantenimiento y mejoras de sistemas, cuya ejecución acumulada fue del 98% y corresponde a ¢2 182 millones.

1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo: Esta subpartida se compone principalmente del presupuesto para el pago de la porción del alquiler que le corresponde a la SUGEF en el edificio Tournón. Este alcanzó una ejecución del 78% y corresponde a un monto de ¢954 millones.

1.05.03 Transporte en el exterior y 1.05.04 Viáticos en el exterior: Estas subpartidas presentan una ejecución del 21,56% y 27,14% respectivamente. Corresponde a visitas oficiales efectuadas durante el semestre, para asistir a reuniones programadas por los Organismos Internacionales de los cuales es miembro la SUGEF. Además, algunos funcionarios participaron como panelistas en distintos eventos internacionales, en los cuales los organizadores financiaron el costo del boleto aéreo y viáticos. En estas ocasiones la SUGEF solamente cubrió gastos de alimentación y/u hospedaje que quedaran descubiertos en los días extremos.

1 07 01 Actividades de Capacitación: Alcanzó una ejecución acumulada del 30,55% equivalente a un monto de ¢58,3 millones y corresponde principalmente a la inscripción de funcionarios de distintas dependencias en programas de capacitación abierta, seleccionados conforme a las necesidades identificadas en la planificación institucional y a la disponibilidad de oferta en el mercado nacional e internacional. Así mismo, se participó en actividades formativas realizadas en el exterior, orientadas al fortalecimiento de capacidades técnicas especializadas, algunas de las cuales fueron financiadas parcial o totalmente por los entes organizadores, específicamente CAPTAC-DR y GAFILAT, lo cual contribuyó a optimizar el uso de los recursos presupuestarios asignados. En estas ocasiones la SUGEF solamente cubrió gastos de alimentación y/u hospedaje que quedaran descubiertos en los días extremos.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los viajes al exterior:

#### Cuadro N°. 5 Viajes

(Montos en colones)

| VISITAS OFICIALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Entidad organizadora | Funcionario | País | Fecha | Costo del Transporte | Gasto de Viáticos |
| Vigésima Séptima Reunión del GEFR | CMC | Hazel Delgado Herrera | Honduras | 20-21 febrero | 222 220 | 291 666 |
| Vigésima Séptima Reunión del GEFR | CMC | Guillermo Cruz Méndez | Honduras | 20-21 febrero | 222 220 | 296 369 |
| Comité de Prevención de LAFT | CCSBSO | Rafael Coto Alfaro | Guatemala | 6-7 marzo | 222 778 | 241 397 |
| Comité de estándares | CCSBSO | Jenaro Segura Calderón | Honduras | 20-21 marzo | 242 962 | 263 121 |
| Asamblea General y Junta Directiva | CCSBSO | Hazel Valverde Richmond | Guatemala | 27-28 marzo | 187 221 | 189 486 |
| Comité de Ciberresiliencia | CCSBSO | Allan Acevedo Rodriguez | Honduras | 5-6 mayo | 220 315 | 409 992 |
| Comité de Enlace | CCSBSO | Carlos Calvo Solano | Panamá | 22-23 mayo | 192 030 | 280 374 |
| Comité de Sostenibilidad | CCSBSO | Raquel Echeverria Delgado | Panamá | 26-28 mayo | 193 039 | 503 355 |
| Comité de Sostenibilidad | CCSBSO | Cristian Vega Céspedes | Panamá | 26-28 mayo | 193 039 | 475 289 |
| Comité Fintech | CCSBSO | Jorge Álvarez Ledezma | Honduras | 26-27 junio | 278 994 | 278 076 |
| Talleres de Planificación Estratégica | ASBA | Alejandra Guerrero Luna | Panamá | 30 junio-1 julio | 197 268 | 357 213 |
| CXV Junta Directiva, Agenda Técnica y Talleres de Planeación Estratégica de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) | ASBA | Hazel Valverde Richmond | Panamá | 30 junio-3 julio | 304 178 | 296 240 |
| Asamblea General CCSBSO Evento Cierre Iniciativa FISDE | CCSBSO | Hazel Valverde Richmond | Rep. Dominicana | 28-29 julio | 454 751 | 396 972 |
| LI Reunión Plenaria | GAFILAT | Rafael Coto Alfaro | El Salvador | 28-31 julio | 261 376 | 425 867 |
| LI Reunión Plenaria | GAFILAT | Mainor Alfaro Araya | El Salvador | 28-31 julio | 261 376 | 390 703 |
| Conferencias sobre Supervisión Financiera | SIB | Hazel Valverde Richmond | Guatemala | 31 agosto-1 setiembre | 0 | 91 049 |
| Diálogo Regional de Políticas para el Sector Financiero | BID | Hazel Valverde Richmond | Rep. Dominicana | 30 setiembre-1 octubre | 0 | 71 535 |
| Reuniones Anuales ASBA 2025 | ASBA | Jose Carlos Rojas Vargas | Trinidad & Tobago | 21-24 octubre | 378 160 | 686 173 |
| Vigésima Octava Reunión de los delegados del Grupo de Estabilidad Financiera Regional | CMCA | Oscar Morales Berrocal | Panamá | 23-24 octubre | 223 481 | 257 224 |
| Comité Ciberresiliencia | CCSBSO | María Vargas Arias | Rep. Dominicana | 27-31 octubre | 335 664 | 531 864 |
| FinnLAC Fórum 2025 | GBID | Hazel Valverde Richmond | Estados Unidos | 3-6 noviembre | 0 | 100 972 |
| Seminario especializado ALA/CFT para el sector inmobiliario | GFI | Rafael Coto Alfaro | El Salvador | 18-20 noviembre | 0 | 50 412 |
| LII Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFILAT | GAFILAT | Rafael Coto Alfaro | Guatemala | 2-5 diciembre | 399 580 | 390 020 |
| LII Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFILAT | GAFILAT | Mainor Alfaro Araya | Guatemala | 2-5 diciembre | 399 580 | 403 165 |
| Colegio de Supervisores del Conglomerado Financiero Grupo Bolívar | SFC | Jorge Álvarez Ledezma | Colombia | 25-nov | 205 054 | 171 676 |
| Colegio de Supervisores del Conglomerado Financiero Grupo Bolívar | SFC | Hazel Valverde Richmond | Colombia | 25-nov | 205 054 | 140 452 |
| Asamblea General del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO) | CCSBSO | Hazel Valverde Richmond | El Salvador | 11-12 diciembre | 46 696 | 132 004 |

| VIAJES DE CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Entidad organizadora | Funcionario | País | Fecha | Costo del Transporte | Viáticos |
| Curso Análisis e Inspección de Bancos | ASBA | Ginneth Brenes Fuentes | Perú | 11-14 marzo | 459 105 | 491 841 |
| Curso Análisis e Inspección de Bancos | ASBA | Magda Gutierrez Aiza | Perú | 11-14 marzo | 459 105 | 414 937 |
| Seminario regional Mejora de la regulación y supervisión del riesgo de ciberseguridad | CAPTAC | Allan Acevedo Rodriguez | Rep. Dominicana | 26-28 marzo | 0 | 59 035 |
| Seminario regional Mejora de la regulación y supervisión del riesgo de ciberseguridad | CAPTAC | Denieci Moreno Azofeifa | Rep. Dominicana | 26-28 marzo | 0 | 96 063 |
| Seminario regional Mejora de la regulación y supervisión del riesgo de ciberseguridad | CAPTAC | Marcelina Vargas Arias | Rep. Dominicana | 26-28 marzo | 0 | 38 754 |
| Seminario para evaluadores conjunto de la 5° Ronda | GAFI-GAFILAT | Mainor Alfaro Araya | Brasil | 27-30 mayo | 0 | 39 422 |
| Curso Comunicación Efectiva para Supervisores de Instituciones Financieras | ASBA | Guillermo Zeledón C. | Perú | 9-12 junio | 306 309 | 535 172 |
| Curso Comunicación Efectiva para Supervisores de Instituciones Financieras | ASBA | Jenaro Segura Calderón | Perú | 9-12 junio | 306 309 | 486 459 |
| "Curso Respuesta de Supervisión Temprana: Escalamiento de Medidas Correctivas" | ASBA | Walter Marín Zúñiga | Rep. Dominicana | 30 junio-2 julio | 467 786 | 472 636 |
| "Curso Respuesta de Supervisión Temprana: Escalamiento de Medidas Correctivas" | ASBA | Sofia Godínez Blanco | Rep. Dominicana | 30 junio-2 julio | 467 786 | 367 297 |
| Curso Análisis de Riesgo de Crédito | ASBA | Mauren Gutierrez Lizano | Paraguay | 14-17 julio | 710 312 | 415 217 |
| Curso Análisis de Riesgo de Crédito | ASBA | Gerly Cascante Corazzari | Paraguay | 14-17 julio | 710 312 | 428 633 |
| Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías | GAFILAT | Aurora Araya Masis | Paraguay | 9-11 setiembre | 0 | 37 678 |
| Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías | GAFILAT | Daniel Prado Mora | Paraguay | 9-11 setiembre | 0 | 62 799 |
| Taller Subregional sobre Vínculos entre Comercio y Finanzas | CICTE | Kattia Sánchez Hernandez | Panamá | 17-19 setiembre | 0 | 19 005 |
| Seminario regional sobre Regulación y Supervisión de Fintech | CAPTAC | Vilma Loria Ruiz | Guatemala | 29 setiembre-3 octubre | 0 | 26 493 |
| Seminario regional sobre Regulación y Supervisión de Fintech | CAPTAC | Johnny Barrantes Astorga | Guatemala | 29 setiembre-3 octubre | 0 | 28 025 |
| Seminario regional sobre Regulación y Supervisión de Fintech | CAPTAC | Álvaro Carballo Ruiz | Guatemala | 29 setiembre-3 octubre | 0 | 74 321 |
| Curso Supervisión Consolidada e Integración de Riesgos | ASBA | Monica Castro Castro | Panamá | 27-30 octubre | 243 579 | 385 233 |
| Curso Supervisión Consolidada e Integración de Riesgos | ASBA | Ana Yancy Sánchez Córdoba | Panamá | 27-30 octubre | 243 579 | 417 436 |

En el siguiente cuadro se detallan los cursos contratados para desarrollarse en el país durante el periodo en evaluación:

#### Cuadro N°. 6 Capacitación en el país

(Montos en colones)

| Cantidad participantes | Detalle | Fecha curso | Gasto |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo – ABCPLAT 2025 | 15 y 16 de julio 2026 | 1 184 753,46 |
| 2 | Optimiza tus textos jurídicos y administrativos con inteligencia artificial | 11 y 18 de agosto 2025 | 117 300,00 |
| 4 | Gobernanza de datos en las instituciones públicas | 16 de octubre al 04 de diciembre de 2025 | 1 683 000,00 |
| 6 | Gestión del Riesgo de Modelo Construcción y Validación de Modelos Internos clásicos y de “Machine Learning”. | 29 de septiembre al 29 de octubre 2025 | 1 588 135,50 |
| 3 | Programa Formación Especializada en Inteligencia Artificial Aplicada al Análisis de Datos Económicos, generación 2 | 14 de octubre a abril 2026 | 2 697 000,00 |
| 40 | Programa de Inglés | Diciembre 2025- Diciembre 2026 | 9 456 025,60 |

1 07 02 Actividades Protocolarias: Alcanzó una ejecución acumulada del 82,06% equivalente a un monto de ¢9,9 millones y corresponde a la contratación de eventos para la atención de actividades internacionales de las cuales la Sugef fue anfitriona.

### CUENTA 2-MATERIALES Y SUMINISTROS

Esta partida tuvo una ejecución del 13,59%, correspondiendo en términos absolutos a ¢2,3 millones, los cuales incluyen gastos correspondientes a compra de útiles, materiales y suministros que tienen como característica principal una naturaleza de corta duración. A continuación, se muestra el detalle:

#### Cuadro N°. 7 Materiales y Suministros

(Montos en colones)

| Código | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | GASTO | COMPROMISOS | DISPONIBLE | % DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 17 149 000,00 | 2 329 865,16 | 0,00 | 14 819 134,84 | 13,59% |
| 2 01 01 | Combustibles y lubricantes | 1 200 000,00 | 758 311,00 | 0,00 | 441 689,00 | 63,19% |
| 2 01 04 | Tintas, pintura y diluyentes | 6 061 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 061 500,00 | 0,00% |
| 2 02 03 | Alimentos y bebidas | 200 000,00 | 162 400,00 | 0,00 | 37 600,00 | 81,20% |
| 2 03 04 | Materiales y productos eléctricos | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00% |
| 2 04 02 | Repuestos y accesorios | 677 500,00 | 115 000,00 | 0,00 | 562 500,00 | 16,97% |
| 2 99 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00% |
| 2 99 03 | Productos de papel, cartón e impresos | 700 000,00 | 282 048,00 | 0,00 | 417 952,00 | 40,29% |
| 2 99 04 | Textiles y vestuario | 1 097 500,00 | 312 978,36 | 0,00 | 784 521,64 | 28,52% |
| 2 99 05 | Útiles y materiales de limpieza | 6 252 500,00 | 509 809,68 | 0,00 | 5 742 690,32 | 8,15% |
| 2 99 07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 210 000,00 | 179 700,00 | 0,00 | 30 300,00 | 85,57% |
| 2 99 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 30 000,00 | 9 618,12 | 0,00 | 20 381,88 | 32,06% |

La mayor parte de los rubros que conforman esta partida se presupuestan con el fin de atender necesidades específicas de la Institución bajo un modelo de consumo según demanda, lo que induce a una ejecución no lineal y a concentraciones de compra según la necesidad efectiva y disponibilidad de inventarios. Anualmente se comprometen recursos para la renovación de contratos vigentes, específicamente en las cuentas de combustible, útiles y materiales de oficina y cómputo, productos de papel y de limpieza.

La ejecución de estas subpartidas disminuyó con la implementación del teletrabajo que redujo y/o detuvo el consumo de ciertos insumos como papelería, tintas para impresora, materiales de oficina, papel, limpieza y otros. Además, la racionalización del gasto operativo mediante control de inventarios y priorización de adquisiciones esenciales contribuyó a contener la ejecución sin afectar la continuidad operativa.

### CUENTA 5-BIENES DURADEROS

Esta partida comprende la adquisición de bienes de capital fijo, muebles e inmuebles. Para el caso de la Superintendencia, corresponde a activos de naturaleza relativamente permanente, empleados continua o habitualmente para sus operaciones. Tienen una vida útil estimada superior a un año; no están destinados a la venta, están sujetos a depreciación, a inventario y control.

Al corte de este informe alcanzó una ejecución del 99,78% equivalente a un monto nominal de ¢579 millones y corresponde a la adquisición 10 radios de comunicación para uso de la brigada de emergencia del edificio Tournón, a la compra de 20 licencias del Software TeamMate Audit Plus, utilizado por la Superintendencia como apoyo en labores de supervisión y al pago del servicio outtasking contratado por el BCCR para el desarrollo de proyectos de TI de esta Superintendencia.

#### Cuadro N°. 8 Bienes Duraderos

(Montos en colones)

| Código | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | GASTO | COMPROMISOS | DISPONIBLE | % DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | BIENES DURADEROS | 580 770 813,40 | 579 502 978,90 | 0,00 | 1 267 834,50 | 99,78% |
| 5 01 03 | Equipo de comunicación | 3 250 000,00 | 1 982 165,50 | 0,00 | 1 267 834,50 | 60,99% |
| 5 99 03 | Bienes Intangibles | 577 520 813,40 | 577 520 813,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

### CUENTA 6-TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Esta partida representa las erogaciones que se destinan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de servicios, bienes o derechos a favor de quien transfiere los recursos, los cuales se destinan a personas, entes u órganos de sector público, privado y externo para financiar fundamentalmente gasto corriente por concepto de subsidios, subvenciones, cuotas a organismos internacionales, prestaciones laborales, pensiones, becas, indemnizaciones entre otros.

Durante el semestre alcanzó una ejecución del 53,98% correspondiente a ¢158 millones. En el siguiente cuadro se detallan los rubros que la componen:

#### Cuadro N°. 9 Transferencias Corrientes

(Montos en colones)

| Código | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | GASTO | COMPROMISOS | DISPONIBLE | % DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 294 426 610,00 | 158 938 021,08 | 0,00 | 135 488 588,92 | 53,98% |
| 6 02 | A PERSONAS | 124 284 610,00 | 92 321 839,98 | 0,00 | 31 962 770,02 | 74,28% |
| 6 02 02 | Becas a terceras personas | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00% |
| 6 02 03 | Ayudas a funcionarios | 2 784 610,00 | 1 124 574,56 | 0,00 | 1 660 035,44 | 40,39% |
| 6 03 01 | Prestaciones legales | 25 000 000,00 | 21 036 234,70 | 0,00 | 3 963 765,30 | 84,14% |
| 6 03 99 | Otras prestaciones a terceras personas | 95 000 000,00 | 70 161 030,72 | 0,00 | 24 838 969,28 | 73,85% |
| 6 06 | AL SECTOR PRIVADO | 91 247 745,00 | 221 926,98 | 0,00 | 91 025 818,02 | 0,24% |
| 6 06 01 | Indemnizaciones | 91 247 745,00 | 221 926,98 | 0,00 | 91 025 818,02 | 0,24% |
| 6 07 | AL EXTERIOR | 78 894 255,00 | 66 394 254,12 | 0,00 | 12 500 000,88 | 84,16% |
| 6 07 01 | Transferencias corrientes a organismos internacionales | 78 894 255,00 | 66 394 254,12 | 0,00 | 12 500 000,88 | 84,16% |

Las subpartidas de mayor consideración son las siguientes:

6 03 01 Prestaciones legales: Presenta una ejecución del 84,14% correspondiente al pago de prestaciones a funcionarios que terminaron su vínculo laboral con la Institución. Para este semestre, se tramitó la liquidación de cinco funcionarios que presentaron la renuncia, y dos por cese de nombramiento interino.

6 03 99 Otras prestaciones a terceras personas: Alcanzó una ejecución del 73,85% y corresponde al pago por incapacidades.

6 07 01 Transferencias corrientes a organismos internacionales: Alcanzó una ejecución del 84,16% correspondiente al pago de membresías anuales a los organismos internacionales de los cuales es miembro la SUGEF.

## Detalle de requisitos varios

### Detalle de transferencias giradas. (4.3.15.b.iv)

La SUGEF no realiza transferencias a otros entes u órganos, en consecuencia, no se adjunta información.

### Detalle de préstamos, amortización e intereses. (4.3.15.b.v)

Debido a la naturaleza de financiamiento del presupuesto de la SUGEF, no se requiere el uso de préstamos, por lo que no aplica adjuntar detalle en este informe.

### Identificación de necesidades de ajustes a nivel presupuestario. (4.3.15.b.vi)

Durante el período en evaluación se aplicaron dos modificaciones al presupuesto ordinario de la SUGEF, las cuales se detallan a continuación:

- SGF-1564-2025 Modificación Presupuestaria No.3 por ¢118 617 040,00: Se tramitó con el fin de reajustar el presupuesto formulado en la partida de Remuneraciones para aplicar la nueva columna salarial establecida por el MIDEPLAN como ente encargado, ante la Ley Marco de Empleo Público (LMEP). Además, reforzar la subpartida 0.02.02 Recargo y sustitución.

- SGF-2324-2025 Modificación Presupuestaria No.4 por ¢17 100 000,00: Se tramitó con el fin de reforzar el contenido presupuestario para las subpartidas 0.02.02 “Recargo o sustitución de funciones” con un monto de ¢2 000 000,00 y 1.03.02 “Publicidad y propaganda” con un monto de ¢15 100 000,00.

- SGF-2540-2025 Modificación Presupuestaria No.5 por ¢5 000 000,00: Se tramitó con el fin de reforzar el contenido presupuestario para las subpartidas 6.03.01 “Prestaciones legales”.

- SGF-2666-2025 Modificación Presupuestaria No.6 por ¢8 852 255,00: Se tramitó con el fin de reforzar el contenido presupuestario para las subpartidas 1.02.04 “Servicio de telecomunicaciones” con un monto de ¢200 000,00 y 6.07.01 “Transferencias corrientes a organismos internacionales” con un monto de ¢8 652 255,00.

### Inversión Pública. (4.3.15.b.ii)

La SUGEF no presupuestó proyectos de inversión pública, por lo tanto, no se adjunta el detalle correspondiente al avance de logros.

### Estados Financieros. (4.3.15.b.vii)

Al ser la SUGEF un Órgano de Desconcentración Máxima (ODM) adscrito al Banco Central de Costa Rica (BCCR), no emite estados financieros, esos documentos se incluyen en el legajo remitido por el BCCR a ese órgano contralor, en consecuencia, no se adjunta el estado que demuestre la congruencia de los informes de ejecución presupuestaria con los datos de los estados financieros.

### Actualización de información en el SIPP. (4.3.15.b.viii)

La SUGEF certifica que actualizó en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos Públicos (SIPP) de la Contraloría General de la República, la información correspondiente al avance en el cumplimiento de objetivos y metas, conforme la ejecución del presupuesto.

# Evaluación presupuestaria (NTPP 4.5.6 b)

## Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los indicadores establecidos. (4.5.6.b.i)

Los indicadores constituyen herramientas esenciales para evaluar el desempeño institucional y la eficiencia en el uso de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos. Mediante métricas cuantitativas, estos instrumentos permiten monitorear procesos clave, identificar oportunidades de mejora y respaldar la toma de decisiones informadas que promuevan una gestión más eficaz.

En el siguiente apartado se detallan los indicadores definidos por la Superintendencia en materia de resultados operativos y de gestión. Asimismo, en el Anexo 3 se presenta la ficha técnica correspondiente a cada uno de ellos.

Según se indicó, esta liquidación se hizo con base en la estructura actual por lo que algunos nombres de dependencias no coinciden con el documento Plan Operativo Institucional y su Presupuesto de Ingresos y Gastos 2025, comunicado a la Contraloría General de la República, mediante oficio SGF 3011-2024 del 27 de setiembre de 2024. A continuación, se brinda un resumen de los cambios implementados:

#### Tabla N°. 2: Detalle de cambios en la estructura

| Dependencia | Cambio |
| --- | --- |
| Despacho | No cambió. |
| División Supervisión I | No cambió. |
| División Supervisión I | No cambió. |
| División Supervisión de Riesgos | Se trasladó el antiguo Departamento de Análisis y Cumplimiento Ley 8204 y se le cambia el nombre por Departamento Riesgos de LC/FT/FPADM. Se creó el Departamento Riesgos Financieros, Operativos, y Tecnológico y se incorporan las funciones y responsabilidades de la anterior Área Riesgo Global (desaparece como área). |
| División Gestión e Innovación (antes División Servicios Técnicos) | Se incorporaron las funciones y responsabilidades de la antigua Área Aseguramiento de la Calidad (desaparece como área). Además, se cambia el nombre del antiguo Departamento Información Crediticia por Departamento Información y Transformación Digital. El Departamento Normas se mantiene. |
| División Asesoría Jurídica | No cambió |
| División Resolución | No cambió |
| Área Coordinación Administrativa | No cambió |

Para un mejor entendimiento a continuación se presenta el organigrama vigente:

Indicadores

Indicador de desempeño (economía)

Índice de gestión desviación presupuestaria

Este indicador mide la ejecución presupuestaria institucional, con el propósito de determinar la desviación porcentual entre lo ejecutado y lo presupuestado (consumo ideal por período). Asimismo, refleja la precisión con la que se utilizan los recursos asignados.

#### Tabla N°. 3: Indicador de desempeño (economía)

| ENUNCIADO: IGDP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERPRETACIÓN | FÓRMULA | PARÁMETROS |  |  |  |  | RESULTADO |
|  |  | Excelente | Muy bueno | Bueno | Malo |  |  |
| Desviación porcentual entre lo ejecutado y lo presupuestado es % | Gasto real períodoPresupuesto total*100-100% | ≤ 5% | > 5% ≤ 15% | > 15% ≤ 25% | > 25% | 17,01% |  |

Comentarios del resultado del indicador

En términos generales, se reporta un gasto real acumulado de ¢12 748 millones, equivalente a una ejecución presupuestaria efectiva del 82,99%. Esta cifra presenta una desviación porcentual del 17,01% con respecto a los recursos asignados para el periodo. De acuerdo con los parámetros establecidos en la tabla anterior, este nivel de ejecución se clasifica como “Bueno”.

Indicador de desempeño (eficacia)

Este indicador mide la eficacia de los trabajos programados a nivel institucional.

#### Tabla N°. 4: Indicador de desempeño (eficacia)

| ENUNCIADO: EI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERPRETACIÓN | FÓRMULA | PARÁMETROS |  |  |  | RESULTADO |
|  |  | Excelente | Muy bueno | Bueno | Malo |  |
| Resultado porcentual de la eficacia de las metas programadas en la Institución es %. | ∑Notas de dependencia Total de dependencias | ³95% | ³85<95% | ³75<85% | <75/% | 92,18% |

Comentarios del resultado del indicador

A nivel institucional, se alcanzó un resultado de 92,18% en el indicador de desempeño, calificación que se considera “Muy bueno” conforme a los parámetros establecidos en el cuadro anterior. Cabe destacar que, a nivel interno, se dispone de información detallada sobre la ejecución de cada una de las metas y objetivos definidos para las distintas dependencias.

Se aclara que, si bien algunos planes no alcanzaron un cumplimiento del 100,00%, las dependencias ejecutaron otras tareas que, por razones de prioridad institucional, les fueron solicitadas. Como resultado, se logró una ocupación total del personal disponible, con un nivel de aprovechamiento del 100,00% en relación con los puestos efectivamente ocupados.

La siguiente tabla presenta una estimación del presupuesto asignado por dependencia y la ejecución lograda en cada una:

#### Tabla N°. 5: Presupuesto de egresos ejecutado por programa y por meta

| # meta | Enunciado | Presupuesto por dependencia -en colones- | Ejecutado por dependencia -en colones- | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Despacho del Superintendente e Intendente Generales |  |  |  |  |  |
| 1 | Contribuir con la estabilidad, fortaleza, eficiencia e integridad del sistema financiero nacional para preservar la confianza de la sociedad, aplicando las potestades de supervisión y fiscalización asignadas por el ordenamiento jurídico. Asimismo, realizar otras labores para la buena marcha de la Institución durante el 2025 | 492 741 146,94 | 407 090 235,25 | 82,62% |
| División Supervisión I |  |  |  |  |  |
| 1 | Efectuar el 100 % del monitoreo y análisis de las entidades, grupos y conglomerados financieros de acuerdo con lo programado en el período | 3 166 673 822,13 | 2 771 609 298,58 | 87,52% |
| 2 | Supervisar dentro del año el 100% de las entidades, grupos y conglomerados financieros programados conforme a la macro planificación en el período |  |  |  |
| 3 | Aportar el 100% de los recursos de supervisión requeridos para coadyuvar en el cumplimiento del plan de trabajo de los proyectos estratégicos en el período conforme a lo programado |  |  |  |
| 4 | Atender en un 100% los requerimientos de los clientes internos y externos diferentes a los intermediarios financieros en el periodo conforme a lo programado |  |  |  |
| División Supervisión II |  |  |  |  |  |
| 1 | Efectuar el 100% del monitoreo y análisis de las entidades, grupos y conglomerados financieros de acuerdo con lo programado en el período | 3 094 863 085,76 | 2 661 387 108,75 | 85,99% |
| 2 | Supervisar dentro del año el 100% de las entidades, grupos y conglomerados financieros programados conforme a la macro planificación en el período |  |  |  |
| 3 | Aportar el 100% de los recursos de supervisión requeridos para coadyuvar en el cumplimiento del plan de trabajo de los proyectos estratégicos en el período conforme a lo programado |  |  |  |
| 4 | Atender en un 100% los requerimientos de los clientes internos y externos, diferentes a los intermediarios financieros, en el período conforme a lo programado |  |  |  |
| División Supervisión Riesgos |  |  |  |  |  |
| Departamento Riesgos Financieros, Operativos y Tecnológicos |  |  |  |  |  |
| 1 | Atender en un 100% la elaboración de los informes económicos financieros sobre el comportamiento del SFN para el CONASSIF, así como los estudios periódicos e informes de riesgos acordes con la naturaleza del Área, con los recursos planificados disponibles para el monitoreo continuo, para informar a la plana ejecutiva y apoyar en la toma de decisiones, de acuerdo con el cronograma de entrega de productos durante el 2025 | 4 646 550 916,17 | 3 848 732 507,89 | 82,83% |
| 2 | Atender en un 100% otros trabajos especiales solicitados por el Despacho, Conassif u otros, en el período 2025 |  |  |  |
| 3 | Realizar en un 100% las tareas derivadas de los proyectos estratégicos que le sean asignados al Área en el período 2025 |  |  |  |
| 4 | Realizar en un 100% las labores relacionadas con planificación, presupuesto, gestión de calidad, auditoría interna, Banco Central de Costa Rica, comisiones, capacitación, entre otros en el período 2025 |  |  |  |
|  | Nota: Adicionalmente, se trabajó en otros temas, entre los que se destacan los relacionados con: -Perfiles tecnológicos -Apoyo a los procesos de intervención y resolución -Apoyo a estudios de SBR -Inventario de modelos de riesgos -Participación en actividades de capacitación -Atención de consultas -Avances en procedimientos y plantillas de trabajo -Evaluaciones a modelos de riesgos crediticios |  |  |  |
|  | Departamento Supervisión de Actividades Financieras |  |  |  |
| 1 | Lograr un 100% de ejecución en las supervisiones de campo en el Departamento (virtual o presencial), en materia de LC/FT/FPDAM, según lo establecido en la Ley 7786 y sus reformas, con el porcentaje programado para cada estudio en el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 2 | Obtener un 100% de ejecución de estudios de análisis y monitoreo en el Departamento, así como de Informes de Seguimiento; en materia de LC/FT/FPADM, según lo establecido en la Ley 7786 y sus reformas, con el porcentaje programado para cada estudio en el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 3 | Conseguir un 100% de ejecución en los trámites de inscripción, des inscripción, revocatorias y consultas en general, según lo dispuesto en la Ley 7786 y Reglamentos, de acuerdo con las fechas establecidas para su atención en el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 4 | Obtener un 100% de ejecución en el Departamento de labores de gestión documental, requerimientos de la Auditoría Interna del Conassif, participación en el Comité de Prevención LA/FT y Asamblea del CCSBSO, así como en comisiones, entre otros; de acuerdo con las fechas establecidas para su atención en el año 2025 |  |  |  |  |  |
| 5 | Lograr un 100% de participación en la implementación de mejoras en los proyectos de TI para el Departamento, de acuerdo con las fechas establecidas, con el objetivo de mejorar el proceso de supervisión de los riesgos de LC/FT/FPADM en el período del 2025 |  |  |  |  |  |
| 6 | Conseguir un 100% de ejecución en la atención de los requerimientos solicitados por autoridades competentes y/o por el director de acuerdo con las fechas establecidas; así como la atención de recursos interpuestos en el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 7 | Conseguir un 100% en la atención de las denuncias sobre posible realización de actividades (estudios de verificación de actividades) de acuerdo con las fechas establecidas para su atención en el período del 2025 |  |  |  |  |  |
| 8 | Conseguir un 100% en la atención de los requerimientos de las casas de cambio sobre la posición monetaria de acuerdo con las fechas establecidas para su atención en el período del 2025 |  |  |  |  |  |
| 9 | Aportar el 100% de los recursos requeridos para coadyuvar en el cumplimiento del plan de trabajo de los proyectos estratégicos en el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 10 | Alcanzar un 100% de ejecución según las fechas de entrega establecidas para la atención de solicitudes provenientes del Área de Aseguramiento de la Calidad (seguimientos de SACP y PAC, programación y liquidación del POI, autoevaluación CI, medición de objetivos, entre otros), así como capacitaciones internas para el reforzamiento del tema de calidad en el período 2025 |  |  |  |  |  |
| División Gestión e Innovación |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Administrar en un 100% el sistema de gestión de calidad de la Institución, por medio de la ejecución de las sistemáticas establecidas, según la Norma ISO 9001; a efectos de propiciar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de calidad durante el 2025, según programación | 1 901 558 686,07 | 1 548 615 235,21 | 81,44% |  |  |
| 2 | Coordinar en un 100% los procesos de administración de riesgos, control interno, planificación y rendición de cuentas institucionales, por medio de la aplicación de los procedimientos de trabajo relacionados, a efectos de cumplir con los requerimientos aplicables durante el 2025, según programación |  |  |  |  |  |
| 3 | Coordinar en un 100% los procesos de continuidad del negocio, a efectos de cumplir con los requerimientos aplicables durante el 2025, según programación |  |  |  |  |  |
| 4 | Coordinar en un 100% los procesos de seguridad de la información, a efectos de cumplir con los requerimientos aplicables durante el 2025, según programación |  |  |  |  |  |
| 5 | Atender en un 100% otras labores y estudios especiales que sean requeridos, por medio de la ejecución de las sistemáticas pertinentes establecidas, a efectos de contribuir con el logro de los objetivos institucionales durante el 2025, según programación |  |  |  |  |  |
| 6 | Realizar en un 100% las tareas y actividades derivadas de proyectos estratégicos que le sean encomendados al Área, por medio de la ejecución de las sistemáticas pertinentes establecidas durante el 2025, según programación |  |  |  |  |  |
|  | Departamento Información y Trasformación digital |  |  |  |  |  |
| 1 | Apoyar en un 100% el desarrollo de los proyectos estratégicos programados en el Plan Estratégico, por medio del desarrollo de entregables y participación en reuniones durante el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 2 | Apoyar en un 100% la operativa del sistema de gestión de calidad y los requerimientos de la Auditoría Interna de CONASSIF, por medio de una distribución de labores que asegure su atención oportuna durante el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ejecutar oportunamente el 100% de las acciones de control sobre límites legales y regulatorios, así como la atención de trámites de autorización y procesos asociados durante el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 4 | Realizar oportunamente el 100% de los informes y las publicaciones encomendadas al Departamento durante el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 5 | Atender oportunamente el 100% de las actividades de atención al cliente interno y externo durante el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 6 | Atender el 100% de los trabajos especiales solicitados por el director de la División y el Despacho (Superintendente e Intendente), en los plazos que se acuerden durante la coordinación que se realice en el período 2025 |  |  |  |  |  |
|  | Departamento Normas |  |  |  |  |  |
| 1 | Elaborar en un 100% propuestas y modificaciones regulatorias de acuerdo con la hoja de ruta que se informa al Conassif y brindar asesoría técnica sobre dichas regulaciones mediante reuniones, capacitaciones, charlas, entre otros, durante el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 2 | Atender en un 100% las consultas y/o requerimientos de información del sistema financiero nacional, por diferentes medios durante el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 3 | Implementar y/o apoyar en un 100% el desarrollo de los proyectos estratégicos programados en el Plan Estratégico, por medio del desarrollo de entregables y participación en reuniones durante el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 4 | Apoyar en un 100% la operativa del sistema de gestión de calidad y los requerimientos de la Auditoría Interna de Conassif, por medio de una distribución de labores que asegure su atención oportuna durante el período 2025 |  |  |  |  |  |
| División Asesoría Jurídica |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Atender en un 100% las consultas internas, externas, viabilidades jurídicas y la revisión de documentos para autorizaciones en el plazo establecido por el ordenamiento jurídico o en los procedimientos internos en el período | 777 595 467,32 | 674 410 903,74 | 86,73% |  |  |
| 2 | Atender en un 100% los procedimientos y recursos administrativos en los plazos que los procedimientos internos establezcan o bien la coordinación que se haya hecho del caso en el período |  |  |  |  |  |
| 3 | Atender en un 100% las gestiones judiciales en el plazo otorgado por el Poder Judicial en el período |  |  |  |  |  |
| 4 | Dar seguimiento y estudio en un 100% de los expedientes judiciales en los que la SUGEF tiene alguna participación en el período |  |  |  |  |  |
| 5 | Atender en un 100% los diversos requerimientos de Aseguramiento de la Calidad, Auditoría Interna y rendición de cuentas, así como las diversas solicitudes que sobre este tipo de temas se realizan o se encuentren programadas en el plazo requerido para cada uno de estos trámites en el período |  |  |  |  |  |
| 6 | Atender en un 100% los requerimientos que se realicen a la Asesoría Jurídica relacionados con los proyectos estratégicos, para cumplir con el plazo que se haya establecido para cada uno de los requerimientos de proyectos |  |  |  |  |  |
| División Resolución |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Durante la elaboración del Plan Operativo Institucional 2025, esta División estaba en el proceso de consolidación. Asimismo, el equipo entero de trabajo estaba asignado a la atención del proceso de intervención/ resolución de Coopeservidores R.L., lo que imposibilitó la creación de metas específicas; sin embargo, durante el semestre se trabajó principalmente en los siguientes temas: - Procesos de resolución de Coopeservidores R.L. y Desyfin R.L. - Participación de la Asistencia Técnica de la OTA. - Avances en el proyecto de reforma a la Ley 9816. - Autoevaluación Key Atributtes en el Comité de Resolución y Gestión de Crisis del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras. | 444 002 879,43 | 229 038 449,22 | 51,58% |  |  |
| Área Coordinación Administrativa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Atender en un 100%, dentro del plazo establecido, los servicios administrativos y logísticos necesarios para que cada una de las dependencias pueda ejecutar sus labores durante el 2025 | 836 248 165,60 | 606 846 523,01 | 72,57% |  |  |
| 2 | Formular, ejecutar y dar seguimiento en un 100%, dentro del plazo establecido, los requerimientos de recursos humanos, presupuestarios, compras y de información necesarios para que la Superintendencia pueda cumplir con los objetivos institucionales vigentes durante el 2025 |  |  |  |  |  |
| 3 | Planificar, ejecutar y dar seguimiento al 100%, dentro del plazo establecido, los requerimientos de capacitación del personal y de organismos internacionales que es miembro SUGEF, a través del plan anual de capacitación, de acuerdo con las necesidades definidas para el período 2025 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gestionar en un 100%, dentro del plazo establecido, la contribución al gasto efectivo de la SUGEF, y el cobro a los sujetos fiscalizados y obligados (APNFD), para la gestión del proceso de supervisión durante el periodo 2025 |  |  |  |  |  |
| 5 | Apoyar en un 100% los proyectos estratégicos asignados, dentro del plazo establecido, mediante el cumplimiento del plan de trabajo durante el periodo 2025 |  |  |  |  |  |
| 6 | Atender en un 100%, dentro del plazo establecido, otras asignaciones y compromisos relacionados con trabajos como: administración de riesgos, sistema de gestión de la calidad, control interno, planificación, rendición de cuentas, entre otros, como parte de la operativa institucional durante el periodo 2025 |  |  |  |  |  |
|  | Total | 15 360 234 169,41 | 12 747 730 261,64 | 82,99% |  |  |

## Detalle de desviaciones de mayor relevancia que afectan los objetivos, metas y resultados de lo alcanzado con respecto a lo estimado en cada uno de los programas presupuestarios. (4.5.6.b.ii)

Seguidamente se presenta un cuadro resumen con las desviaciones de mayor relevancia presentadas en el cumplimiento de las metas planificadas. Asimismo, en el Anexo 2 se muestra información sobre la evaluación del Plan Operativo Institucional por dependencia.

#### Cuadro N°. 11: Desviaciones de mayor relevancia

| Meta planificada | Labor realizada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| División Supervisión I |  |  |
| Meta 2: Supervisar dentro del año el 100% de las entidades, grupos y conglomerados financieros programadas conforme la macroplanificación en el período. | Esta meta contempla la ejecución de estudios de supervisión conforme a la Macroplanificación de Supervisión, así como la elaboración de estudios especiales. Respecto a los procesos de supervisión, estos fueron iniciados; sin embargo, por diversas razones no fue posible concluirlos al cierre del semestre. Entre las situaciones que influyeron en esa condición se encuentran: -Ejecución de reuniones del BUST con la mayoría de las entidades. -Atención de temas prioritarios en la agenda del Despacho, aunado a la falta de disponibilidad de la agenda de miembros de la alta dirección de las entidades, con lo cual se programaron las reuniones de salida y entrega de informes para enero de 2026. -Ampliación del alcance de otro estudio de supervisión. -Seguimiento no programado a un plan de acción de una entidad. Al cierre del semestre estos trabajos lograron los siguientes porcentajes de avance: 3 estudios de supervisión al 90% 1 estudio especial en un 0% Finalmente, se concluyeron 2 estudios especiales relacionados con cartera de crédito; 2 estudios sobre valoración e idoneidad de miembros de juntas directivas y 1 estudio asociado al trámite y aprobación de aumento de capital de un banco. |  |
| División Supervisión II |  |  |
| Meta 2: Supervisar dentro del año el 100% las entidades, grupos y conglomerados financieros programados conforme con la macroplanificación en el período. | Esta meta contempla la realización de estudios de supervisión conforme a la Macroplanificación de Supervisión, así como la elaboración de estudios especiales. En relación con los estudios de supervisión se concluyeron dos de los tres estudios de supervisión programados. Asimismo, se realizaron dos estudios especiales. Respecto del estudio que quedó en proceso este registra un avance del 80%. |  |
| División Supervisión de Riesgos |  |  |
| Meta 1: Lograr un 100% de ejecución en las supervisiones de campo en el Departamento (virtual o presencial), en materia de LC/FT/FPDAM, según lo establecido en la Ley 7786 y sus reformas, con el porcentaje programado para cada estudio en el período 2025. | Esta meta considera la ejecución de supervisiones de campo. Al corte se registran 5 supervisiones concluidas conforme al porcentaje de avance establecido en la Macroplanificación de Supervisión. Por otro lado, es importante mencionar que 28 supervisiones no se llevaron a cabo debido a que se tomó la decisión superior de disminuir la cantidad de supervisiones; sin embargo, los ajustes correspondientes no se vieron reflejados de manera formal en el instrumento Macro, manteniéndose en este las programaciones originalmente establecidas. Como resultado de esta decisión, se redujo la ejecución de supervisiones planificadas y los recursos fueron reorientados a la realización de estudios enfocados en la revisión y análisis de informes de auditorías externas, así como otros ejercicios analíticos complementarios, en concordancia con el enfoque definido para el período. Asimismo, se trabajó en 8 estudios de supervisión adicionales de los programados en APNFD de los cuales se finalizaron 4 y las otras 4 quedaron en proceso con un avance promedio de ejecución de 93%. |  |
| Meta 2: Obtener un 100% de ejecución de estudios de análisis y monitoreo en el Departamento, así como de Informes de Seguimiento; en materia de LC/FT/FPADM, según lo establecido en la Ley 7786 y sus reformas, con el porcentaje programado para cada estudio en el período 2025. | Esta meta requiere la ejecución de estudios de análisis y monitoreo, así como informes de seguimiento; en materia de LC/FT/FPADM. En ese sentido, se realizaron 106. Por otro lado, es importante mencionar que 11 estudios de análisis y monitoreo no se llevaron a cabo debido a que se tomó la decisión superior de disminuir la cantidad de supervisiones; sin embargo, los ajustes correspondientes no se vieron reflejados de manera formal en el instrumento Macro, manteniéndose en este las programaciones originalmente establecidas. Como resultado de esta decisión, se redujo la ejecución de supervisiones planificadas y los recursos fueron reorientados a la realización de estudios enfocados en la revisión y análisis de informes de auditorías externas, así como otros ejercicios analíticos complementarios, en concordancia con el enfoque definido para el período. También se presentaron las siguientes situaciones: -Plazas vacantes que limitaron la capacidad operativa en ciertas áreas. -Incapacidades médicas prolongadas del personal, que afectaron la continuidad de algunos procesos. -Asignación de trabajos especiales, no contemplados inicialmente en la planificación, pero requeridos por necesidades institucionales. |  |

## Análisis del desempeño institucional y programático. (4.5.6.b.iii)

Al cierre del periodo, se registraron resultados satisfactorios en términos de eficacia, economía y calidad en la utilización de los recursos asignados a la Sugef.

Para el periodo evaluado, el presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República ascendió a ¢15 360 millones, de los cuales se ejecutaron ¢12 748 millones. Esto representa una erogación del 82,99% en términos de ejecución presupuestaria real y una desviación del 17,01% con respecto a lo proyectado, lo que, conforme a los parámetros definidos, se califica como “Bueno”.

En relación con el cumplimiento de los trabajos planificados para desarrollar durante el II semestre del 2025, el nivel de ejecución de las tareas fue de 92,18%, que se cataloga como “Muy bueno”, a partir del indicador operativo establecido.

Seguidamente, se presenta un cuadro con el resultado del cumplimiento de metas y presupuesto por dependencia.

#### Cuadro N°. 12: Porcentaje de ejecución por dependencia

| Instancia | Gasto total presupuestado -en colones- | Gasto total ejecutado -en colones- | Porcentaje de ejecución con respecto a lo presupuestado | Cumpl. de metas | Justificación (por desviaciones relevantes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Despacho del Superintendente e Intendente Generales | 492 741 146,94 | 407 090 235,25 | 82,62% | 100,00% |  |
| División Supervisión I | 3 166 673 822,13 | 2 771 609 298,58 | 87,52% | 82,87% | -Reuniones del BUST. -Atención de temas prioritarios. -Reuniones de entrega de informes programadas para enero de 2026. -Ampliación del alcance de otro estudio. -Seguimiento no programado a un plan de acción. -Ejecución de estudios especiales no programados. |
| División Supervisión II | 3 094 863 085,76 | 2 661 387 108,75 | 85,99% | 91,73% | -Ejecución de estudios especiales no programados. |
| División Supervisión de Riesgos | 4 646 550 916,17 | 3 848 732 507,89 | 82,83% | 78.23% Nota: Corresponde al promedio de ejecución entre la antigua Área Riesgo Global y el Depto. Análisis y Cumplimiento Supervisión Ley 8204 | -Se recibió instrucción superior de disminuir la cantidad de supervisiones y en su lugar realizar más estudios enfocados en análisis de informes de auditorías externas, así como otros ejercicios analíticos complementarios. -Atención de otros trabajos adicionales requeridos. -Plazas vacantes. -Incapacidades prolongadas. |
| División Gestión e Innovación | 1 901 558 686,07 | 1 548 615 235,21 | 81,44% | 96,93% Nota: Corresponde al promedio de ejecución entre el antiguo Depto. Información Crediticia, Depto. Normas y Área Aseguramiento de la Calidad |  |
| División Asesoría Jurídica | 777 595 467,32 | 674 410 903,74 | 86,73% | 100,00% |  |
| División Resolución | 444 002 879,43 | 229 038 449,22 | 51,58% | No se asigna calificación debido a la ausencia de un Plan Operativo Institucional (POI) debidamente establecido, ya que durante su formulación esta División se encontraba en proceso de consolidación. Asimismo, la totalidad del equipo de trabajo fue destinada a atender: - Procesos de resolución de Coopeservidores R.L. y Desyfin R.L. - Participación de la Asistencia Técnica de la OTA. - Avances en el proyecto de reforma a la Ley 9816. - Autoevaluación Key Atributtes en el Comité de Resolución y Gestión de Crisis del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras |  |
| Área Coordinación Administrativa | 836 248 165,60 | 606 846 523,01 | 72,57% | 99,97% |  |
| TOTAL | 15 360 234 169,42 | 12 747 730 261,65 | 82,99% | 92,18% |  |

## Metas y objetivos contenidos en los planes nacionales, sectoriales, regionales y municipales, según corresponda

Conforme a lo establecido en el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, 43580-MP-PLAN, publicado en el diario oficial La Gaceta 108 del 10 de junio del 2022, Alcance 117, esta Superintendencia no forma parte del sector Hacienda Pública, razón por la cual para este período 2025 no se matricularon metas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026.

## Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas. (4.5.6.b.iv)

A continuación, se presentan los avances en los proyectos que formaron parte del Plan Estratégico Institucional para el año 2025.

#### Cuadro N°. 13: Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano y largo plazo

Seguidamente se adjunta un cuadro resumen del costo y del avance de los proyectos estratégicos desarrollados en el año.

#### Cuadro N°. 14: Resumen de costos y avances de los proyectos

En el archivo siguiente, se presenta información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano y largo plazo vigentes considerando las proyecciones plurianuales realizadas por la Superintendencia.

#### Cuadro N°. 15: Planificación plurianual

## Medidas correctivas y acciones para la mejora continua (4.5.6.b.iv)

Seguidamente se presenta un resumen de las acciones que se han planteado en procura de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional.

#### Cuadro N°. 16: Acciones para la mejora

| Eje | Fecha de compromiso de atención | Acciones propuestas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fortalecer la efectividad del Enfoque de Supervisión Basada en Riesgos y proponer regulación, con base en mejores prácticas internacionales, con una valoración de costo beneficio, así como de los impactos correspondientes. | 2024-2028 | 1.1 Consolidar el Enfoque de Supervisión Basada en Riesgos para lograr una perspectiva integral en la evaluación de las entidades y de los grupos o conglomerados a los que pertenecen. 1.2 Especializar equipos en riesgos financieros y no financieros, para apoyar el proceso de supervisión. 1.3 Identificar y monitorear los riesgos a los que está expuesto el Sistema Financiero Nacional, generando insumos para la toma de decisiones oportuna. 1.4 Mantener un marco legal y regulatorio basado en estándares y mejores prácticas internacionales, con una valoración de costo beneficio, así como de los impactos correspondientes. | Directores Divisiones de Supervisión I, II y Riesgos. Directora División Asesoría Jurídica Director División Gestión e Innovación |
| - Incorporar de forma efectiva el riesgo de LC/FT/FPADM en la gestión integral de riesgos de las entidades financieras, así como mejorar la supervisión de APNFDs. |  | 2.1 Integrar la supervisión de riesgos de LC/FT/FAPDM en el proceso de supervisión regular de las entidades financieras. 2.2 Consolidar una supervisión efectiva con base en procesos para la prevención de LC/FT/FPADM, acorde a los riesgos y diversidad de los sujetos obligados, apoyados prioritariamente en herramientas de tecnología digital. 2.3 Adecuar el marco regulatorio y el enfoque de supervisión para los APNFD, a partir de los análisis sectoriales y recomendaciones externas. 2.4 Contribuir, desde el ámbito de su competencia, en la coordinación interinstitucional y ser parte activa del engranaje del país de lucha contra LC/FT/FPADM. | Director División Supervisión Riesgos |
| - Revisar y adecuar los procesos de la Superintendencia para asegurarse que apoyen el cumplimiento del propósito organizacional, siempre con un enfoque centrado en las personas. |  | 3.1 Optimizar los procesos de la organización y consolidar el diseño organizacional. 3.2 Actualizar los perfiles de puestos para adecuarlos a la realidad organizacional. 3.3 Desarrollar las habilidades necesarias para que los funcionarios puedan implementar las acciones contenidas en la estrategia organizacional. 3.4 Desarrollar una estrategia de comunicación alineada con los objetivos de la organización. 3.5 Establecer y ejecutar una estrategia de gobernanza y gestión de datos que asegure la toma de decisiones basada en datos. | Despacho Director División Gestión e Innovación |
| - Desarrollar la normativa, los procesos y la estructura necesaria para contar con un proceso de resolución efectivo en el Sistema Financiero Nacional. |  | 4.1 Definir los procesos y documentación de la dependencia de resolución. 4.2 Establecer un marco de gobernanza que defina los roles, responsabilidades y procesos de toma de decisiones de la División de Resolución. 4.3 Diseñar e implementar una estrategia integral para el cumplimiento de las funciones asignadas. | Director División de Resolución |

# Conclusión

Al 31 de diciembre de 2025 la ejecución presupuestaria alcanzada fue de un 82,99%, correspondiente a un monto de ¢12 747 millones. Esta se llevó a cabo en apego a las políticas de austeridad dictadas por las autoridades superiores, procurando que las mismas no afectaran la consecución de las metas y objetivos del período y, sobre todo, el desempeño de las responsabilidades públicas de la Institución.

En lo que respecta al logro de las metas se observa que la Superintendencia obtuvo una nota general de 92,18%, como resultado de la comparación de los trabajos realizados en relación con los trabajos planificados, lo que se cataloga como “Muy bueno”, a partir del indicador operativo establecido.

Finalmente, en general se logró avanzar satisfactoriamente con la Estrategia correspondiente al 2025.

En conclusión, la SUGEF reafirma su compromiso con la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, la transparencia institucional y la mejora continua de sus procesos. La ejecución presupuestaria alcanzada refleja una administración responsable, enmarcada en un contexto de transformación que busca fortalecer la capacidad operativa y regulatoria de la institución.

# Anexos

### ANEXO 1: Cuadros y gráficos requeridos por la Contraloría General de la República

Cuadros

- Cuadro 1: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta.

- Cuadro 2: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de subcuenta.

- Cuadro 3: Presupuesto ordinario y sus modificaciones

- Cuadro 4: Comparativo de ingresos y egresos

- Cuadro 5: Informe de ejecución presupuestaria a nivel de cuenta ingresos

Gráficos

- Gráfico 1: Presupuesto de la SUGEF por partidas

- Gráfico 2: Porcentaje de ejecución del presupuesto al 31 de diciembre del 2023

- Gráfico 3: Porcentaje de ejecución por cada cuenta presupuestaria

### ANEXO 2: Evaluación del Plan Operativo Institucional por dependencia (Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia)

A continuación, se presentan los planes de trabajo originales remitidos a la Contraloría General de la República en el 2024 para el 2025, los cuales fueron objeto de liquidación:

| DEPENDENCIA | PLANES SUJETOS A LIQUIDACIÓN |
| --- | --- |
| Despacho del Superintendente e Intendente Generales |  |
| División Supervisión I |  |
| División Supervisión II |  |
| División Supervisión de Riesgos |  |
| División Gestión e Innovación |  |
| División Asesoría Jurídica |  |
| Área Coordinación Administrativa |  |

### ANEXO 3: Ficha técnica de los indicadores.

Ficha del indicador

Desviación presupuestaria

| Elemento |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Nombre del indicador |  | Desviación presupuestaria |
| Definición conceptual |  | Este indicador mide la desviación en la ejecución presupuestaria en un período determinado (semestral - anual) |
| Fórmula de cálculo |  | A=XY*100%-(50%;100%) |
| Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | A = Resultado de la desviación presupuestaria X= Gasto real del período: Es el monto ejecutado del presupuesto en el período evaluado Y= Presupuesto total: Presupuesto aprobado por la Contraloría General de la República (CGR), para un período específico Nota: Para la evaluación del primer semestre el resultado obtenido se debe comparar con un 50% para determinar la desviación semestral |
| Unidad de medida |  | Porcentaje |
| Interpretación |  | Desviación porcentual entre lo ejecutado y lo presupuestado es A% |
| Desagregación | Geográfica | NA |
|  | Temática | NA |
| Línea base |  | 0% |
| Meta |  | Lograr el 5% de desviación entre lo presupuestado y lo ejecutado (ejecutar el 90% de los recursos presupuestados) |
| Periodicidad |  | Semestral-Anual. |
| Fuente de información |  | ERP-SAP: Enterprise Resourse Planning, Sistema, aplicaciones y productos |
| Clasificación |  | Desempeño (Economía) |
| Tipo de operación estadística |  | Registros del área administrativa |
| Comentarios generales |  | El resultado será evaluado de acuerdo con la parametrización de las bandas definidas para el indicador |

Ficha del indicador

Eficacia institucional

| Elemento |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Nombre del indicador |  | Eficacia institucional (EI) |
| Definición conceptual |  | Este indicador mide la eficacia de los trabajos programados a nivel institucional |
| Fórmula de cálculo |  | A=∑XY |
| Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | A = Resultado de la eficacia de las metas programadas a nivel general X= Sumatoria de las notas de cada dependencia de la institución Y= Total de dependencias Nota: entiéndase dependencia como área, departamento o división |
| Unidad de medida |  | Porcentaje |
| Interpretación |  | Resultado porcentual de la eficacia de las metas programadas en la institución. A% |
| Desagregación | Geográfica | NA |
|  | Temática | NA |
| Línea base |  | 0% |
| Meta |  | Lograr el 95% de eficacia en la ejecución de las metas |
| Periodicidad |  | Semestral / Anual |
| Fuente de información |  | Registros de las instancias (Plantilla evaluación POI) |
| Clasificación |  | Desempeño (Eficacia institucional) |
| Tipo de operación estadística |  | Registros del área administrativa |
| Comentarios generales |  | El resultado será evaluado de acuerdo con la parametrización de las bandas definidas para el indicador |

CACH/BGC

El rubro de Planilla y Cargas Sociales está conformado por las subcuentas: 0 01 01 Sueldos para cargos fijos, 0 03 01 Retribuciones por años servidos, 0 03 02 Restricciones al ejercicio liberal de la profesión, 0 03 03 Decimotercer mes, 0 03 04 Salario Escolar, 0 03 99 Otros incentivos salariales, 0 04 00 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y 0 05 00 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros.

El rubro de Otros servicios personales está conformado por las subcuentas 0 02 01 Tiempo Extraordinario, 0 02 02 Recargo de funciones y 0 99 99 Remuneraciones diversas

Para efectos de este informe, el salario mensual reflejado representa la columna salarial aprobada en la Ley Marco de Empleo Público de Costa Rica (Ley N°10159)

Las remuneraciones de cada dependencia se indican de conformidad con lo que establece el Sistema de Presupuesto del Banco Central de Costa Rica. Los gastos indirectos se prorratean en función del número de plazas asignadas a cada dependencia, a efectos de obtener un estimado del presupuesto y ejecución por dependencia.

Cálculo realizado con base en la información suministrada por cada encargado de dependencia.