## Grupo de Interés Económico
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Asignar el código de identificación a los Grupos de interés económico.
Institución: | Superintendencia General de Entidades Financieras.
Dependencia: | Oficina Central.
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Dirección: San José, Santa Ana, Lindora, Parque Empresarial Forum II, edificio C. Teléfono: 2243-4848. Telefax: 2243-4849. Horario de Atención: lunes a viernes, de las 8:30 a.m. a las 4:30 p.m., en jornada continua.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Se le asigna un código por medio del cual se identifica al Grupo de interés económico conformado en el Sistema Financiero Nacional.
Requisitos | Fundamento Legal
La entidad debe presentar un oficio, en el cual informará a la SUGEF de los cambios en la conformación de los grupos de interés económico, de la conformación de nuevos grupos y la eliminación de grupos existentes a más tardar el último día del mes en que se dio el cambio, conformación o eliminación. | 1) Artículo 135 y 148 de la “Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica”, Ley 7558, publicada en en la Colección de Leyes y Decretos del año 1953, semestre 2, tomo 2, página 196. 2) Artículo 171, inciso n) de la "Ley Reguladora del Mercado de Valores", Ley 7732. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N°18, del 27 de enero de 1998. 3) Articulos 5, 6, 7 y 10 del Acuerdo SUGEF 5-04 "Reglamento sobre límites de crédito a personas individuales y grupos de interés económico", publicado el Diario Oficial "La Gaceta" No 227 del 19 de noviembre del 2004.
II. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD:
1. Las entidades financieras deben informar a la SUGEF, mediante nota la identificación, inclusión o exclusión de nuevos miembros de los grupos de interés económico detallando la siguiente información: a) Identificación del integrante. b) Apellidos y nombre, razón social. c) Artículo vinculación. d) Inciso vinculación. e) Motivo inclusión o exclusión. | Artículos 5, 6, 7 y 10 del Acuerdo SUGEF 5-04.
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgrweb.go.cr/Scij/ o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.imprenal.go.cr/gaceta/
Plazo de resolución: | 30 días naturales.
Vigencia: | Otro: Indefinido.
Costo del trámite o servicio: | No tiene costo.
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | No aplica.
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Central.
Nombre: | Javier Francisco Vega Zúñiga.
Email: | jvega@sugef.fi.cr
Teléfono: | 2243-5015/2243-4848.
Fax: | 2243-4849.
Nota: El plazo de resolución indicado, corresponde al plazo de 1 mes que se estipula en el artículo 331 de la Ley General de Administración Pública (Ley 6227).

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Asignar el código de identificación a los Grupos de interés económico.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Revisar el proceso de gestión del trámite de grupo de interés económico a fin de simplificarlo mediante la reducción de pasos y su semi-automatización.
FUENTE: En el 2015 la SUGEF contó con la asesoría de una firma consultora externa para analizar la estructura organizacional de la entidad, incluyendo los procesos que realiza. El informe de esa asesoría señala varias mejoras sobre los procesos de gestión que acompañan trámites. Posteriormente, la SUGEF realizó internamente un diagnóstico para identificar la totalidad de los trámites que son su responsabilidad, al amparo de las leyes y reglamentos, y los clasificó atendiendo varios criterios, incluyendo la frecuencia de realización. Este diagnóstico está sustentando la formulación de un proyecto estratégico institucional, con el objetivo de cumplir con la Ley de “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, Ley 8220, y, consecuentemente, proponer mejoras a los procesos de gestión de trámites con la finalidad de buscar su eficiencia y brindar un mejor servicio al cliente.
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | • Reduir los pasos en el proceso de gestión del trámite, que posiblemente redundaría en un menor tiempo de atención del mismo. • Contar con un formato único para realizar la solicitud, lo cuál estandariza y ordena el trámite de cara al supervisado.
2016-01-25 | 2018-01-02 | 708
LÍDER: Mauricio Meza Ramírez - Oficial de simplificación de trámites (mmeza@sugef.fi.cr)
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Grabriela Amador Mata (gamador@sugef.fi.cr) y el resto del equipo (interdisciplinario) a elegir de acuerdo a las particularidades y especificaciones de cada uno de los trámites.
PRÓXIMOS PASOS: Inicio del proyecto, análisis del trámite "Asignar el código de identificación a los Grupos de interés económico".
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Personal de la SUGEF asignado al proyecto de simplificación de trámites, según la dedicación requerida, y los recursos tecnológicos.

## II parte
Planificador del proyecto
No. |  |  |  | ACTIVIDAD | Equipo responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Días efectivos | Porcentaje de avance
55%
| Grupos de Interés Económico |  |  |  |  | 2016-01-25 | 2018-01-02 | 708 | 94
|  | Análisis del trámite actual |  |  | Ana Lorena Villegas, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro. | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 1 | 2 | 100.1%
|  |  | Conocimiento del proceso |  |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 0 | 1 | 50.1%
|  |  |  | Revisión del procedimiento existente. (P-SU-105) |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Identificación de los pasos del proceso |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Elaborar lista de requisitos |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  | Elaboración del flujograma actual |  |  | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 1 | 2 | 50%
|  |  |  | Graficar los flujos de trabajo |  | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 1 | 2 | 25%
|  |  |  | Reunión con el responsables del proceso |  | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 0 | 1 | 25%
|  | Propuesta de mejora del tramite. |  |  | Ana Lorena Villegas, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro. | 2016-01-27 | 2016-02-03 | 7 | 6 | 100.2%
|  |  |  | Valoración de la normativa relacionada (requisitos, plazos o procesos) |  | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Sugerencia de mejoras normativas (Reglamento o Lineamiento) |  | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Sugerencia de mejoras al proceso de gestión del trámite |  | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 2 | 3 | 16.7%
|  |  |  | Valoración de la automatización del trámite |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Reunión con los encargados del trámite, a fin de rescatar su criterio en relación con la simplificación planteada del trámite |  | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Ajuste a la propuesta de mejora del trámite y del flujograma |  | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 1 | 2 | 16.7%
|  | Presentación de la propuesta de mejora |  |  | Ana Lorena Villegas, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro. | 2016-02-04 | 2016-05-06 | 92 | 47 | 100.2%
|  |  |  | Discusión de la propuesta de mejora |  | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 1 | 2 | 16.7%
|  |  |  | Ajuste a la propuesta de mejora del trámite y del flujograma |  | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Revisión y/o aprobación de la propuesta | Mauricio Meza, Javier Cascante | 2016-02-08 | 2016-02-12 | 4 | 5 | 16.7%
|  |  |  | Ajuste de la propuesta con las observaciones |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2 | 3 | 16.7%
|  |  |  | Documentación final de la propuesta: Documento de resumen del cambio, flujogramación final, presentación de power point (…) |  | 2016-03-31 | 2016-04-08 | 8 | 7 | 16.7%
|  |  |  | Envío para revisión y/o aprobación de la propuesta de simplificación del trámite de Grupo de Interés Económico. | COSEPRO | 2016-04-12 | 2016-05-06 | 24 | 40 | 16.7%
| Implementación del proceso de simplificación de trámites |  |  |  | Ana Lorena Villegas, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro, Javier Vega. | 2017-11-01 | 2018-01-02 | 62 | 39 | 0%
|  |  |  | Iteraciones versión I |  | 2017-11-01 | 2018-01-02 | 62 | 39 | 0%
|  |  |  | Documentación del proyecto |  | 2017-11-01 | 2018-01-02 | 62 | 39 | 0%
|  |  |  | Reforma al Reglamento SUGEF 5-04 |  | 2017-03-01 | 2017-07-29 | 150 | 104 | 0%
|  |  |  | Pruebas de aceptación |  | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 4 | 5 | 0%
|  |  |  | Cambios en procedimientos |  | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 25 | 20 | 0%
|  |  |  | Entrega de funcionalidad versión I |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 0 | 1 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.
Formulas:
Fecha de inicio = +[Fecha de inicio, row below]

## seguimiento (2)
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Asignar el código de identificación a los Grupos de interés económico. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2018-01-02
ENTIDAD A CARGO: | SUGEF | PERSONA CONTACTO: | Genaro Segura Calderón, Oficial de simplificación de trámites gsegura@sugef.fi.cr
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Revisar el proceso de gestión del trámite de grupo de interés económico a fin de simplificarlo mediante la reducción de pasos y su semi-automatización. | IMPACTO ESPERADO: | • Reduir los pasos en el proceso de gestión del trámite, que posiblemente redundaría en un menor tiempo de atención del mismo. • Contar con un formato único para realizar la solicitud, lo cuál estandariza y ordena el trámite de cara al supervisado.
FECHA DEL REPORTE: | 2017-11-03 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 55%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( x )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se cuenta con: 1. El documento de visión del proyecto "Mejora de procesos de gestión de trámites" 2. El flujograma del proceso actual de gestión del trámite 3.Las sugerencias de mejora del proceso de gestión del trámite 4. Las sugerencias de cambio normativo 5. La aprobación del proyecto integral por parte de COSEPRO. El día 29 de abril del 2016 COSEPRO ratificó el proyecto de simplificación de trámites como parte de los proyectos estratégicos de SUGEF.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: Cambio de prioridades institucionales INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: Analizar el proceso (análisis de valor agregado) e incentivar la mejora que acompaña el trámite exceptuando el componente de desarrollo tecnológico.
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) ______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐x NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐x NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.