## Grupos Vinculados
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Conformación de Grupos Vinculados.
Institución: | Superintendencia General de Entidades Financieras.
Dependencia: | Oficina Central.
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Dirección: San José, Santa Ana, Lindora, Parque Empresarial Forum II, edificio C. Teléfono: 2243-4848. Telefax: 2243-4849. Horario de Atención: lunes a viernes, de las 8:30 a.m. a las 4:30 p.m., en jornada continua.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Identificación nuevo grupo vinculado, o inclusión o exclusión de miembros del grupo vinculado.
Requisitos | Fundamento Legal
Oficio de comunicación sobre la conformación y modificaciones en el grupo vinculado de las entidades supervisadas por la SUGEF. | 1) Artículos 135 y 148 de la “Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica”, Ley 7558, publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1953, semestre 2, tomo 2, página 196. 2) Artículo 171, inciso n) de la "Ley Reguladora del Mercado de Valores", Ley 7732. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N°18, del 27 de enero de 1998. 3) Acuerdo SUGEF 4-04 "Reglamento sobre el grupo vinculado a la entidad", aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Artículo 15, del Acta de la Sesión 480-2004, celebrada el 4 de noviembre del 2004. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 227, del 19 de noviembre del 2004.
II. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD:
1. Las entidades financieras deben informar a la SUGEF, mediante nota la identificación, inclusión o exclusión de nuevos miembros al grupo vinculado detallando la siguiente información: a) Identificación del integrante. b) Apellidos y nombre, razón social. c) Artículo vinculación. d) Inciso vinculación. e) Motivo inclusión o exclusión. | Artículo 13 del Acuerdo SUGEF 4-04.
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgrweb.go.cr/Scij/ o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.imprenal.go.cr/gaceta/
Plazo de resolución: | 10 días hábiles.
Vigencia: | Otro: Indefinido.
Costo del trámite o servicio: | No tiene costo.
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | No aplica.
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Central.
Nombre: | Javier Francisco Vega Zúñiga.
Email: | jvega@sugef.fi.cr
Teléfono: | 2243-5015/2243-4848.
Fax: | 2243-4849.
Nota:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Conformación de Grupos Vinculados
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Revisar el proceso de gestión del trámite de Conformación de grupo vinculado, a fin de simplificarlo mediante la reducción de pasos.
FUENTE: En el 2015 la SUGEF contó con la asesoría de una firma consultora externa para analizar la estructura organizacional de la entidad, incluyendo los procesos que realiza. El informe de esa asesoría señala varias mejoras sobre los procesos de gestión que acompañan trámites. Posteriormente, la SUGEF realizó internamente un diagnóstico para identificar la totalidad de los trámites que son su responsabilidad, al amparo de las leyes y reglamentos, y los clasificó atendiendo varios criterios, incluyendo la frecuencia de realización. Este diagnóstico está sustentando la formulación de un proyecto estratégico institucional, con el objetivo de cumplir con la Ley de “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, Ley 8220, y, consecuentemente, proponer mejoras a los procesos de gestión de trámites con la finalidad de buscar su eficiencia y brindar un mejor servicio al cliente.
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | • Reducción de pasos en el proceso de gestión del trámite, que posiblemente redundaría en un menor tiempo de atención.
2016-01-25 | #REF! | #REF!
LÍDER: Mauricio Meza Ramírez - Oficial de simplificación de trámites (mmeza@sugef.fi.cr)
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Grabriela Amador Mata (gamador@sugef.fi.cr) y el resto del equipo (interdisciplinario) a elegir de acuerdo a las particularidades y especificaciones de cada uno de los trámites.
PRÓXIMOS PASOS: Inicio del proyecto, análisis del trámite "Conformación de grupos vinculados".
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Personal de la SUGEF asignado al proyecto de simplificación de trámites, según la dedicación requerida, y los recursos tecnológicos.

## II parte
Planificador del proyecto
No. |  |  |  | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Días efectivos | Porcentaje de avance
55%
| Grupo Vinculado |  |  |  |  | 2016-01-25 | 2017-04-14 | 445 | 141
|  | Análisis del trámite actual |  |  | Ana Lorena Villegas, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro. | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2 | 2 | 100.1%
|  |  | Conocimiento del proceso |  |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 1 | 1 | 50.1%
|  |  |  | Revisión del procedimiento existente |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 1 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Identificación de los pasos del proceso |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 1 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Elaborar lista de requisitos |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 1 | 1 | 16.7%
|  |  | Elaboración del flujograma actual |  |  | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2 | 2 | 50%
|  |  |  | Graficar los flujos de trabajo |  | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2 | 2 | 25%
|  |  |  | Reunión con el responsables del proceso |  | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 1 | 1 | 25%
|  | Propuesta de mejora del tramite. |  |  | Ana Lorena Villegas, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro. | 2016-01-27 | 2016-02-03 | 6 | 6 | 100.2%
|  |  |  | Valoración de la normativa relacionada (requisitos, plazos o procesos) |  | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 1 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Sugerencia de mejoras normativas (Reglamento o Lineamiento) |  | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 1 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Sugerencia de mejoras al proceso de gestión del trámite |  | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 3 | 3 | 16.7%
|  |  |  | Valoración de la automatización del trámite |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 1 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Reunión con los encargados del trámite, a fin de rescatar su criterio en relación con la simplificación planteada del trámite |  | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 1 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Ajuste a la propuesta de mejora del trámite y del flujograma |  | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2 | 2 | 16.7%
|  | Presentación de la propuesta de mejora |  |  | Ana Lorena Villegas, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro. | 2016-02-04 | 2016-05-06 | 92 | 58 | 100.2%
|  |  |  | Discusión de la propuesta de mejora |  | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2 | 2 | 16.7%
|  |  |  | Ajuste a la propuesta de mejora del trámite y del flujograma |  | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 1 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Revisión y/o aprobación de la propuesta | Mauricio Meza, Javier Cascante | 2016-02-08 | 2016-02-12 | 5 | 5 | 16.7%
|  |  |  | Ajuste de la propuesta con las observaciones |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 3 | 3 | 16.7%
|  |  |  | Documentación final de la propuesta: Documento de resumen del cambio, flujogramación final, presentación de power point (…) |  | 2016-03-31 | 2016-04-08 | 7 | 7 | 16.7%
|  |  |  | Envío para su revisión y aprobación de las propuesta de simplificación del trámite de Grupo Vinculado | COSEPRO | 2016-04-12 | 2016-05-06 | 19 | 40 | 16.7%
|  | Implementación del proceso de simplificación de trámites |  |  | Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro. | 2017-01-01 | 2017-04-14 | 103 | 75 | 0%
|  |  |  | Iteraciones |  | 2017-01-01 | 2017-04-14 |  | 75 | 0%
|  |  |  | Plan de comunicación |  | 2017-01-23 | 2017-01-27 |  | 5 | 0%
|  |  |  | Documentación del proyecto |  | 2017-01-01 | 2017-01-27 |  | 75 | 0%
|  |  |  | Reforma al Reglamento SUGEF 4-04 |  | 2017-01-01 | 2017-03-17 |  | 65 | 0%
|  |  |  | Pruebas de aceptación |  | 2014-03-27 | 2017-03-31 |  | 5 | 0%
|  |  |  | Capacitación a los funcionarios |  | 2017-03-13 | 2017-03-17 |  | 5 | 0%
|  |  |  | Capacitación a las entidades |  | 2017-03-27 | 2017-04-07 |  | 10 | 0%
|  |  |  | Guías y ayuda en línea |  | 2017-03-13 | 2017-03-24 |  | 10 | 0%
|  |  |  | Cambios en procedimientos |  | 2017-03-13 | 2017-03-24 |  | 10 | 0%
|  |  |  | Liberación del servicio |  | 2017-04-14 | 2017-04-14 |  | 1 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE
TRÁMITE O SERVICIO | Conformación de Grupos Vinculados. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS META: | 2017-04-14
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Revisar el proceso de gestión del trámite de Conformación de grupo vinculado, a fin de simplificarlo mediante la reducción de pasos. | IMPACTO ESPERADO: | • Reducción de pasos en el proceso de gestión del trámite, que posiblemente redundaría en un menor tiempo de atención.
ENTIDAD A CARGO: | Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). | PERSONA CONTACTO: | Mauricio Meza Ramírez, Oficial de simplificación de trámites mmeza@sugef.fi.cr
FECHA DEL REPORTE: | 2016-07-06 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 55%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( x ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
A la fecha de corte se ha cumplido con todas las actividades programadas. Sin embargo, la implementación de este trámite estará completada en el mes Abril del año 2017, según se informó al MEIC en el oficio SGF 229-2016. |  | Se cuenta con: 1. El documento de visión del proyecto 2. El flujograma del proceso actual de gestión del trámite 3.El flujograma del proceso propuesto de gestión del trámite 4. El piloto de la propuesta de mejora revisado y aprobado por el Oficial de simplificación de trámites y el Superintendente 5. La documentación del proyecto según los procedimientos respectivos 6. La aprobación del proyecto integral por parte de COSEPRO. El día 29 de abril del 2016 COSEPRO ratificó el proyecto de simplificación de trámites como parte de los proyectos estratégicos de SUGEF. 7. La línea de tiempo definida para la implementación del servicio de conformación de grupos vinculados
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
Se espera iniciar con el proceso de implementación de este trámite apartir del mes de Enero del 2017.
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.