## Aprob nuevos préstamos A.117
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Aprobación para que bancos privados concedan préstamos a personas afectas a los alcances de lo dispuesto en el artículo 117 de la "Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional".
Institución: | Superintendencia General de Entidades Financieras.
Dependencia: | Oficina Central.
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Dirección: San José, Santa Ana, Lindora, Parque Empresarial Forum II, edificio C. Teléfono: 2243-4848. Telefax: 2243-4849. Horario de Atención: lunes a viernes, de las 8:30 a.m. a las 4:30 p.m., en jornada continua.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Aprobación de nuevos préstamos a personas vinculadas a un Banco Privado, así como para los arreglos de pago, prórrogas, adecuaciones, renovaciones y cualquier otro acto que modifique las condiciones de la operación.
Requisitos | Fundamento Legal
Aprobación de préstamos a personas vinculadas de acuerdo al Articulo 14 y Anexo 14 del Acuerdo SUGEF 8-08. | 1) Artículo 117 de la “Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional”, Ley 1644, publicada en La Gaceta No.219 del 27 de setiembre de 1953. 2) Artículo 14 y Anexo 14 del Acuerdo SUGEF 8-08 Reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la SUGEF, y sobre autorizaciones y funcionamiento de grupos y conglomerados financieros, Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N°117, del 18 de junio del 2008.
II. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD:
1. Carta de solicitud de autorización firmada por el representante legal de la entidad. Debe indicar el Nombre y número del Grupo de Interés Económico al que pertenece la persona física o jurídica. | Articulos 14, 19, 31 y Anexo 14 del Acuerdo SUGEF 8-08.
2. Certificación notarial del Acuerdo de Junta Directiva, en el que se aprueba el préstamo y se somete a la aprobación del Superintendente General de Entidades Financieras. | Articulos 14, 19, 31 y Anexo 14 del Acuerdo SUGEF 8-08.
3. Copia de los análisis de crédito y recomendación sobre el crédito, hechos de conocimiento de la Junta Directiva. | Articulos 14, 19, 31 y Anexo 14 del Acuerdo SUGEF 8-08.
4. “Documentación mínima que debe mantener la entidad sobre cada deudor” de los Lineamientos Generales para la aplicación del Reglamento para la calificación de deudores. | Articulos 14, 19, 31 y Anexo 14 del Acuerdo SUGEF 8-08.
5. Declaración jurada del representante legal de la Entidad en la que se indique que la operación se está otorgando en iguales condiciones a las establecidas para la clientela en general y que se ajusta a las disposiciones normativas relacionadas con este tipo de operaciones estipuladas en los estatutos del banco. | Articulos 14, 19, 31 y Anexo 14 del Acuerdo SUGEF 8-08.
6. Copia del documento de identificación de la persona física o jurídica deudora. | Articulos 14, 19, 31 y Anexo 14 del Acuerdo SUGEF 8-08.
7. Carta especificando el nombre y número de identificación de la persona física relacionada con el banco, a través de la cual se establece la vinculación a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 117 de la LOSBN. | Articulos 14, 19, 31 y Anexo 14 del Acuerdo SUGEF 8-08.
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgrweb.go.cr/Scij/ o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.imprenal.go.cr/gaceta/
Plazo de resolución: | 30 días naturales.
Vigencia: | Otro: Indefinido.
Costo del trámite o servicio: | No tiene costo.
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | No aplica.
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Central.
Nombre: | Javier Francisco Vega Zúñiga.
Email: | jvega@sugef.fi.cr
Teléfono: | 2243-5015/2243-4848.
Fax: | 2243-4849.
Nota: El plazo de resolución indicado, corresponde al plazo de 1 mes que se estipula en el artículo 8 del Acuerdo SUGEF 8-08 Reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la SUGEF, y sobre autorizaciones y funcionamiento de grupos y conglomerados financieros.

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Aprobación para que bancos privados concedan préstamos a personas afectas a los alcances de lo dispuesto en el artículo 117 de la "Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional".
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Revisar el proceso de gestión del trámite de aprobación de préstamos sujetos al artículo 117 de la Ley 1644 a fin de reestructurarlo y automatizarlo.
FUENTE: En el 2015 la SUGEF contó con la asesoría de una firma consultora externa para analizar la estructura organizacional de la entidad, incluyendo los procesos que realiza. El informe de esa asesoría señala varias mejoras sobre los procesos de gestión que acompañan trámites. Posteriormente, la SUGEF realizó internamente un diagnóstico para identificar la totalidad de los trámites que son su responsabilidad, al amparo de las leyes y reglamentos, y los clasificó atendiendo varios criterios, incluyendo la frecuencia de realización. Este diagnóstico está sustentando la formulación de un proyecto estratégico institucional, con el objetivo de cumplir con la Ley de “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, Ley 8220, y, consecuentemente, proponer mejoras a los procesos de gestión de trámites con la finalidad de buscar su eficiencia y brindar un mejor servicio al cliente.
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | • Liberación de recursos y costos para los bancos privados • Reducción considerable del tiempo de aprobación o rechazo de la solicitud
2016-01-25 | 2017-08-31 | 584
LÍDER: Mauricio Meza Ramírez - Oficial de simplificación de trámites (mmeza@sugef.fi.cr)
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Grabriela Amador Mata (gamador@sugef.fi.cr) y el resto del equipo (interdisciplinario) a elegir de acuerdo a las particularidades y especificaciones de cada uno de los trámites.
PRÓXIMOS PASOS: Inicio del proyecto, análisis del trámite: Aprobación para que bancos privados concedan préstamos a personas afectas a los alcances de lo dispuesto en el artículo 117 de la "Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional".
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Personal de la SUGEF asignado al proyecto de simplificación de trámites, según la dedicación requerida, y los recursos tecnológicos.

## II parte
Planificador del proyecto
No. |  |  |  | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Días efectivos | Porcentaje de avance
76.62%
| Trámite de autorizaciones de operaciones en cumplimiento con el artículo 117 de la Ley 1644 |  |  |  |  | 2016-01-25 | 2017-08-31 | 584 | 137
|  | Análisis del trámite actual |  |  | Francine Arguello, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro. | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 1 | 2 | 100.1%
|  |  | Conocimiento del proceso |  |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 0 | 1 | 50.1%
|  |  |  | Revisión del procedimiento existente |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Identificación de los pasos del proceso |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Elaborar lista de requisitos |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  | Elaboración del flujograma actual |  |  | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 1 | 2 | 50%
|  |  |  | Graficar los flujos de trabajo |  | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 1 | 2 | 25%
|  |  |  | Reunión con el responsables del proceso |  | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 0 | 1 | 25%
|  | Propuesta de mejora del tramite. |  |  | Francine Arguello, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro. | 2016-01-27 | 2016-02-03 | 7 | 6 | 100.2%
|  |  |  | Valoración de la normativa relacionada (requisitos, plazos o procesos) |  | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Sugerencia de mejoras normativas (Reglamento o Lineamiento) |  | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Sugerencia de mejoras al proceso de gestión del trámite |  | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 2 | 3 | 16.7%
|  |  |  | Valoración de la automatización del trámite |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Reunión con los encargados del trámite, a fin de rescatar su criterio en relación con la simplificación planteada del trámite |  | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Ajuste a la propuesta de mejora del trámite y del flujograma |  | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 1 | 2 | 16.7%
|  | Presentación de la propuesta de mejora |  |  | Francine Arguello, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro. | 2016-02-04 | 2016-05-06 | 92 | 47 | 100.2%
|  |  |  | Discusión de la propuesta de mejora |  | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 1 | 2 | 16.7%
|  |  |  | Ajuste a la propuesta de mejora del trámite y del flujograma |  | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 0 | 1 | 16.7%
|  |  |  | Revisión y/o aprobación de la propuesta | Mauricio Meza, Javier Cascante | 2016-02-08 | 2016-02-12 | 4 | 5 | 16.7%
|  |  |  | Ajuste de la propuesta con las observaciones |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2 | 3 | 16.7%
|  |  |  | Documentación final de la propuesta: Documento de resumen del cambio, flujogramación final, presentación de power point (…) |  | 2016-03-31 | 2016-04-08 | 8 | 7 | 16.7%
|  |  |  | Envío para su revisión y aprobación de la propuesta de simplificación para el trámite de Autorización de operaciones en cumplimiento con el artículo 117 de la Ley 1644. | COSEPRO | 2016-04-12 | 2016-05-06 | 24 | 40 | 16.7%
|  | Implementación del proceso de simplificación de trámites |  |  | Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro. | 2017-04-03 | 2017-08-31 | 150 | 82 | 6%
|  |  |  | Iteraciones |  | 2017-04-03 | 2017-08-31 | 150 | 82 | 1%
|  |  |  | Documentación del proyecto |  | 2017-04-03 | 2017-08-31 | 150 | 82 | 2%
|  |  |  | Propuesta de reforma al Reglamento SUGEF 8-08 ante el CONASSIF |  | 2017-03-01 | 2017-07-29 | 150 | 104 | 3%
|  |  |  | Pruebas de aceptación |  | 2017-07-03 | 2017-07-14 | 11 | 10 | 0%
|  |  |  | Capacitación a los funcionarios |  | 2017-07-21 | 2017-07-26 | 5 | 5 | 0%
|  |  |  | Capacitación a las entidades |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 1 | 5 | 0%
|  |  |  | Guías y ayuda en línea |  | 2017-06-19 | 2017-08-05 | 47 | 30 | 0%
|  |  |  | Cambios en procedimientos |  | 2017-06-19 | 2017-07-28 | 39 | 30 | 0%
|  |  |  | Liberación del servicio |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 0 | 1 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.
Formulas:
Fecha de inicio = +[Fecha de inicio, row below]

## seguimiento
HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE
TRÁMITE O SERVICIO | Aprobación para que bancos privados concedan préstamos a personas afectas a los alcances de lo dispuesto en el artículo 117 de la "Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional". | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS META: | 2017-08-31
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Revisar el proceso de gestión del trámite de venta de bienes a fin de simplificarlo mediante la reducción de pasos. | IMPACTO ESPERADO: | • Liberación de recursos y costos para los bancos privados • Reducción considerable del tiempo de aprobación o rechazo de la solicitud
ENTIDAD A CARGO: | Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). | PERSONA CONTACTO: | Mauricio Meza Ramírez, Oficial de simplificación de trámites mmeza@sugef.fi.cr
FECHA DEL REPORTE: | 2017-05-08 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 76.62%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( x ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Se inició con las iteraciones según lo programado |  | Se cuenta con: 1. El documento de visión del proyecto "Mejora de procesos de gestión de trámites" 2. El flujograma del proceso actual de gestión del trámite 3.El borrador del flujograma del proceso propuesto de gestión del trámite, en su primera versión. 4. El borrador del piloto de cambio normativo 5. La aprobación del proyecto integral por parte de COSEPRO. El día 29 de abril del 2016 COSEPRO ratificó el proyecto de simplificación de trámites como parte de los proyectos estratégicos de SUGEF.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
Continuar con las iteraciones para el desarrollo del servicio y tener documentados los casos de pruebas de aceptación
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.